## Quantidades
MEMORIA DE CÁLCULO
DADOS GEOMÉTRICOS
Nome |  | Estacas | Extenção (m) | Área (m²) | Meio-Fio (m) | Guia de contenção (m) | Passeio em paver (m²)
Rua Gracioso Conzatti |  | E0+0,00 a E13+0,50 | 260.5 | 3126 | 521 | 0 | 1042
Emboques
Total |  |  |  | 3126 | 521 | 0 | 1042
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  | Total: | 3 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Altura | Área
| E0+0,00 a E13+0,50 | 0 | 1.5 | 2 | 3
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Serviços topográficos para pavimentação |  |  |  | Total: | 3126 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
LD | E0+0,00 a E13+0,50 | 260.5 | 2 | 521
LE | E0+0,00 a E13+0,50 | 260.5 | 2 | 521
| E0+0,00 a E13+0,50 | 260.5 | 8 | 2084
|  |  | Total: | 3126
2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal |  |  |  | Total: | 1042 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
LD | E0+0,00 a E13+0,50 | 260.5 | 2 | 521
LE | E0+0,00 a E13+0,50 | 260.5 | 2 | 521
|  |  | Total: | 1042
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação (Pista)
3.1.1 | Regularização e compactação de subleito |  |  |  | Total: | 2084 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E13+0,50 | 260.5 | 8 | 2084
|  |  | Total: | 2084
3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 8cm |  |  |  | Total: | 2084 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E13+0,50 | 260.5 | 8 | 2084
|  |  | Total: | 2084
3.1.3 | Meio-fio de concreto pre-moldado 15x30x100 cm |  |  |  | Total: | 521 | (m)
| Local | Extenção
| E0+0,00 a E13+0,50 | 521
3.2 | Pavimentação (Passeio)
3.2.1 | Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) |  |  |  | Total: | 156.3 | (m³)
| Local | Área | Altura
| E0+0,00 a E13+0,50 | 1042 | 0.15
3.2.2 | Pavimentação em paver cor natural, espessura 6cm |  |  |  | Total: | 859.65 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E13+0,50 | 521 | 1.65 | 859.65
*OBS: 15 cm descontados do meio fio
3.2.3 | Pavimentação em paver podotátil (vermelho), espessura 6cm |  |  |  | Total: | 104.2 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E13+0,50 | 521 | 0.2 | 104.2
3.2.4 | Meio-fio de concreto pre-moldado 15x30x100 cm |  |  |  | Total: | 275 | (m)
| Local | Extenção
| E0+0,00 a E13+0,50 | 275
3.2.5 | Escavação Mecânica | Área | Espessura média aprox. | Metros cúbicos | Total: | 156.3 | (m³)
Local
| E0+0,00 a E13+0,50 | 1042 | 0.15 | 156.3
|  |  | Total | 156.3
4.1 | Limpeza de caixa coletora |  |  |  | Total: | 0.45 | (m³)
| Local | Quantidade | B | L | H
| E0+0,00 a E13+0,50 | 2 | 0.75 | 0.5 | 0.6
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva |  |  |  | Total: | 0.96 | (m²)
| Tipo | Quantidade | Área | Total
| R-1 | 0 | 0.3 | 0
| R-19 | 3 | 0.12 | 0.36
| A-32b | 2 | 0.2 | 0.4
| Serviço | 2 | 0.1 | 0.2
|  |  | Total: | 0.96
5.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. |  |  |  | Total: | 6 | (und)
| Local | Quantidade
| E0+0,00 a E13+0,50 | 6
5.3 | Pintura de faixa c/termoplático cor Branca |  |  |  | Total: | 38.4 | (m²)
| Local | Quantidade | Área | Total
| E0+0,00 a E13+0,50 | 2 | 19.2 | 38.4

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Cidade: | Rodeio
Rua: | Gracioso Conzatti
Bairro: | Centro
Elaborado: | 2016-07-12
BDI: | 26.85%
Código | Item | Serviço | Fonte | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$)
[6 empty] | s/ BDI | c/ BDI
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | SINAPI | (m²) | 3 | 327.84 | 415.87 | 1247.61
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1247.61
| 2 | TERRAPLENAGEM
78472 | 2.1 | Serviços topográficos e controle geométrico para acompanhamento da obra. | SINAPI | (m²) | 3126 | 0.28 | 0.36 | 1125.36
73822/002 | 2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | SINAPI | (m²) | 1042 | 0.49 | 0.62 | 646.04
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1771.4
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Pavimentação (Pista)
72961 | 3.1.1 | Regularização e compactação de subleito | SINAPI | (m²) | 2084 | 1.19 | 1.51 | 3146.84
92394 | 3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 8cm | SINAPI | (m²) | 2084 | 49.12 | 62.31 | 129854.04
94273 | 3.1.3 | Meio-fio de concreto pre-moldado 15x30x100 cm | SINAPI | (m) | 521 | 30.04 | 38.11 | 19855.31
COTAÇÃO | 3.1.4 | Controle Tecnológico das Lajotas Sextavadas. | SINAPI | und | 6 | 15 | 19.03 | 114.18
| 3.2 | Pavimentação (Passeio)
74005/001 | 3.2.1 | Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) | SINAPI | (m³) | 156.3 | 4.09 | 5.19 | 811.2
92396 | 3.2.2 | Pavimentação em paver cor natural, espessura 6cm | SINAPI | (m²) | 859.65 | 55.25 | 70.08 | 60244.27
COTAÇÃO | 3.2.2.1 | Controle Tecnológico dos pavers cor natural |  | und | 6 | 15 | 19.03 | 114.18
93679 | 3.2.3 | Pavimentação em paver podotátil (vermelho), espessura 6cm | SINAPI | (m²) | 104.2 | 60.1 | 76.24 | 7944.21
COTAÇÃO | 3.2.3.1 | Controle Tecnológico dos pavers podotátil vermelho |  | und | 6 | 15 | 19.03 | 114.18
94273 | 3.2.4 | Meio-fio de concreto pre-moldado 15x30x100 cm( para guia de cotenção lateral) | SINAPI | (m) | 275 | 30.04 | 38.11 | 10480.25
74205/001 | 3.2.5 | Escavação do subleito | SINAPI | (m³) | 156.3 | 1.42 | 1.8 | 281.34
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 232960
| 4 | DRENAGEM EXISTENTE
3 S 08 302 02 | 4.1 | Limpeza de caixa coletora | SICRO | (m³) | 0.45 | 44.19 | 56.06 | 25.23
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 25.23
| 5 | SINALIZAÇÃO
1 A 01 860 01 | 5.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | SICRO | (m²) | 0.96 | 223.81 | 283.9 | 272.54
1 A 01 870 01 | 5.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. | SICRO | (und) | 6 | 57.47 | 72.9 | 437.4
4 S 06 110 01 | 5.3 | Pintura de faixa c/termoplático cor Branca | SICRO | (m²) | 38.4 | 36.65 | 46.49 | 1785.22
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2495.16
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 238499.4
Referência de Preço: (SINAPI - AGOSTO/2017) e (SICRO2 - NOVEMBRO/2016)

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| Cidade: | Rodeio
| Rua: | Gracioso Conzatti
| Bairro: | Centro
| Elaborado: | 2017-02-12
| BDI: | 26.85%
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1247.61 | 0.52% | 100% | 100% | 1247.61 | 1247.61 | 0% | 100% | 0 | 1247.61 | 0% | 100% | 0 | 1247.61
2 | TERRAPLENAGEM | 1771.4 | 0.74% | 100% | 100% | 1771.4 | 1771.4 | 0% | 100% | 0 | 1771.4 | 0% | 100% | 0 | 1771.4
3 | PAVIMENTAÇÃO | 232960 | 97.68% | 35% | 35% | 81536 | 81536 | 32% | 67% | 74547.2 | 156083.2 | 33% | 100% | 76876.8 | 232960
4 | DRENAGEM EXISTENTE | 25.23 | 0.01% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 25.23 | 25.23 | 0% | 100% | 0 | 25.23
5 | SINALIZAÇÃO | 2495.16 | 1.05% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 2495.16 | 2495.16
TOTAL GERAL |  | 238499.4 | 100% | 35.25% | 35.25% | 84555.01 | 84555.01 | 31.91% | 67.16% | 74572.43 | 159127.44 | 32.84% | 100% | 79371.96 | 238499.4

## Composições
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 8cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 18.77 | 3
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 13.97 | 4.47
Composição | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), Potência 5,5 cv - CHP diurno. AF_08/2015 | chp | 0.11 | 5.7 | 0.63
ver | 92394 | Lajota sextavada (25x25cm), espessura 8cm | m² | 1 | 52.61 | 52.61
[5 empty] | Total do item | 60.71
Referência : | 73764/004
3.2.2 | Pavimentação em paver cor natural, espessura 6cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 18.77 | 3
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 13.97 | 4.47
Composição | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), Potência 5,5 cv - CHP diurno. AF_08/2015 | chp | 0.11 | 5.7 | 0.63
ver | Cotação | Paver cor natural (10x20cm), espessura 6cm | m² | 1 | 34.78 | 34.78
[5 empty] | Total do item | 42.88
Referência : | 73764/004
3.2.3 | Pavimentação em paver podotátil (vermelho), espessura 6cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 18.77 | 3
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 13.97 | 4.47
Composição | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), Potência 5,5 cv - CHP diurno. AF_08/2015 | chp | 0.11 | 5.7 | 0.63
ver | Cotação | Paver cor podotátil (vermelho) (10x20cm), espessura 6cm | m² | 1 | 45.35 | 45.35
[5 empty] | Total do item | 53.45
Referência : | 73764/004