## Quantidades
MEMORIA DE CÁLCULO
DADOS GEOMÉTRICOS
Nome |  | Estacas | Extenção (m) | Área (m²) | Meio-Fio (m) | Guia de contenção (m) | Passeio em paver (m²)
Rua Roberto Tambosi |  | E0+0,00 a E12+5,00 | 245 | 1715 | 490 | 0 | 735
Emboques
Total |  |  |  | 1715 | 490 | 0 | 735
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  | Total: | 3 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Altura | Área
| E0+0,00 a E12+5,00 | 0 | 1.5 | 2 | 3
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Serviços topográficos para pavimentação |  |  |  | Total: | 2450 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
LD | E0+0,00 a E12+5,00 | 245 | 1.5 | 367.5
LE | E0+0,00 a E12+5,00 | 245 | 1.5 | 367.5
| E0+0,00 a E12+5,00 | 245 | 7 | 1715
Emboques
|  |  | Total: | 2450
2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal |  |  |  | Total: | 735 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
LD | E0+0,00 a E12+5,00 | 245 | 1.5 | 367.5
LE | E0+0,00 a E12+5,00 | 245 | 1.5 | 367.5
|  |  | Total: | 735
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação (Pista)
3.1.1 | Regularização e compactação de subleito |  |  |  | Total: | 1715 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E12+5,00 | 245 | 7 | 1715
Emboques
|  |  | Total: | 1715
3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 8cm |  |  |  | Total: | 1715 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E12+5,00 | 245 | 7 | 1715
Emboques
|  |  | Total: | 1715
3.1.3 | Meio-fio de concreto pre-moldado 15x30x100 cm |  |  |  | Total: | 495 | (m)
| Local | Extenção
| E0+0,00 a E12+5,00 | 495
3.2 | Pavimentação (Passeio)
3.2.1 | Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) |  |  |  | Total: | 220.5 | (m³)
| Local | Área | Altura | Volume
| E0+0,00 a E12+5,00 | 735 | 0.3 | 220.5
3.2.2 | Pavimentação em paver cor natural, espessura 6cm |  |  |  | Total: | 540.5 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E12+5,00 | 470 | 1.15 | 540.5
*OBS: 15 cm descontados do meio fio
3.2.3 | Pavimentação em paver podotátil (vermelho), espessura 6cm |  |  |  | Total: | 94 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E12+5,00 | 470 | 0.2 | 94
3.2.4 | Meio-fio de concreto pre-moldado 15x30x100 cm Guia de cotenção lateral |  |  |  | Total: | 204 | (m)
| Local | Extenção
| E0+0,00 a E12+5,00 | 204
4 | DRENAGEM EXISTENTE
4.1 | Limpeza de caixa coletora |  |  |  | Total: | 1.13 | (und)
| Local | Quantidade | B | L | H
| E0+0,00 a E12+5,00 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.6
5 | REMOÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE |  |  |  | Total: | 9.018 | (m³)
5.1 | Dem. Manual de Estrutura de concreto armado
| Local | Área | Espessura | Metros Cubicos
| E5+0,00 a E08+5,00 | 15.03 | 0.6 | 9.018
5.2 | Reboco de acabamento |  |  |  | Total: | 0.45 | (m²)
| Local | Área | Espessura | Metros Cubicos
| E5+0,00 a E08+5,00 | 15.03 | 0.03 | 0.4509
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva |  |  |  | Total: | 1.54 | (m²)
| Tipo | Quantidade | Área | Total
| R-1 | 1 | 0.3 | 0.3
| R-19 | 2 | 0.12 | 0.24
| A-32b | 4 | 0.2 | 0.8
| Serviço | 2 | 0.1 | 0.2
|  |  | Total: | 1.54
6.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. |  |  |  | Total: | 8 | (und)
| Local | Quantidade
| E0+0,00 a E12+5,00 | 8
6.3 | Pintura de faixa c/termoplático cor Branca |  |  |  | Total: | 38.4 | (m²)
| Local | Quantidade | Área | Total
| E0+0,00 a E12+5,00 | 2 | 19.2 | 38.4

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Cidade: | Rodeio
Rua: | Roberto Tambosi
Bairro: | Centro
Elaborado: | 2017-08-17
BDI: | 26.85%
Código | Item | Serviço | Fonte | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$)
[6 empty] | s/ BDI | c/ BDI
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | SINAPI | (m²) | 3 | 327.84 | 415.87 | 1247.61
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1247.61
| 2 | TERRAPLENAGEM
78472 | 2.1 | Serviços topográficos para pavimentação | SINAPI | (m²) | 2450 | 0.28 | 0.36 | 882
73822/002 | 2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | SINAPI | (m²) | 735 | 0.49 | 0.62 | 455.7
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1337.7
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Pavimentação (Pista)
72961 | 3.1.1 | Regularização e compactação de subleito | SINAPI | (m²) | 1715 | 1.19 | 1.51 | 2589.65
92394 | 3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 8cm | SINAPI | (m²) | 1715 | 49.12 | 62.31 | 106861.65
94273 | 3.1.3 | Meio-fio de concreto pre-moldado 15x30x100 cm | SINAPI | (m) | 495 | 30.04 | 38.11 | 18864.45
COTAÇÃO | 3.1.4 | Controle Tecnológico das Lajotas Sextavadas. | SINAPI | und | 6 | 15 | 19.03 | 114.18
74005/001 | 3.2.1 | Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) | SINAPI | (m³) | 220.5 | 4.09 | 5.19 | 1144.4
92396 | 3.2.2 | Pavimentação em paver cor natural, espessura 6cm | SINAPI | (m²) | 540.5 | 55.25 | 70.08 | 37878.24
COTAÇÃO | 3.2.2.1 | Controle Tecnológico dos pavers cor natural |  | und | 6 | 15 | 19.03 | 114.18
93679 | 3.2.3 | Pavimentação em paver podotátil (vermelho), espessura 6cm | SINAPI | (m²) | 94 | 60.1 | 76.24 | 7166.56
COTAÇÃO | 3.2.2.1 | Controle Tecnológico dos pavers podotátil vermelho |  | und | 6 | 15 | 19.03 | 114.18
94273 | 3.2.4 | Meio-fio de concreto pre-moldado 15x30x100 cm Guia de cotenção lateral | SINAPI | (m) | 204 | 30.04 | 38.11 | 7774.44
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 182621.93
| 4 | DRENAGEM EXISTENTE
3 S 08 302 02 | 4.2 | Limpeza de caixa coletora | SICRO | (m³) | 1.13 | 44.19 | 56.06 | 63.35
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 63.35
| 5 | Remoção de Calçada existente
85364 | 5.1 | Demolição manual de Estrut. De concreto Armado | SINAPI | (m³) | 9.018 | 211.45 | 268.22 | 2418.81
87331 | 5.2 | Argamassa Traço 1:1:6 (Cimento, Cal e Areia média) para emboço | SINAPI | (m²) | 0.45 | 360.25 | 456.98 | 205.64
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2624.45
| 6 | SINALIZAÇÃO
1 A 01 860 01 | 6.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | SICRO | (m²) | 1.54 | 223.81 | 283.9 | 437.21
1 A 01 870 01 | 6.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. | SICRO | (und) | 8 | 57.47 | 72.9 | 583.2
4 S 06 110 01 | 6.3 | Pintura de faixa c/termoplático cor Branca | SICRO | (m²) | 38.4 | 36.65 | 46.49 | 1785.22
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2805.63
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 190700.67
Referência de Preço: (SINAPI - AGOSTO/2017) e (SICRO2 - NOVEMBRO/2016)

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| Cidade: | Rodeio
| Rua: | Roberto Tambosi
| Bairro: | Centro
| Elaborado: | 2017-08-14
| BDI: | 26.85%
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1247.61 | 0.65% | 100% | 100% | 1247.61 | 1247.61 | 0% | 100% | 0 | 1247.61 | 0% | 100% | 0 | 1247.61
2 | TERRAPLENAGEM | 1337.7 | 0.7% | 100% | 100% | 1337.7 | 1337.7 | 0% | 100% | 0 | 1337.7 | 0% | 100% | 0 | 1337.7
3 | PAVIMENTAÇÃO | 182621.93 | 95.76% | 35% | 35% | 63917.68 | 63917.68 | 32% | 67% | 58439.02 | 122356.7 | 33% | 100% | 60265.24 | 182621.93
4 | DRENAGEM EXISTENTE | 63.35 | 0.03% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 63.35 | 63.35 | 0% | 100% | 0 | 63.35
5 | REMOÇÃO DE CALÇADA | 2624.45 | 1.38% | 100% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 2624.45 | 2624.45 | 0% | 100% | 0 | 2624.45
6 | SINALIZAÇÃO | 2805.63 | 1.47% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 2805.63 | 2805.63
TOTAL GERAL |  | 190700.67 | 100% | 35.25% | 35.25% | 66502.99 | 66502.99 | 31.91% | 67.16% | 61126.82 | 127629.81 | 32.84% | 100% | 63070.87 | 190700.67

## Composições
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 8cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 18.77 | 3
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 13.97 | 4.47
Composição | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), Potência 5,5 cv - CHP diurno. AF_08/2015 | chp | 0.11 | 5.7 | 0.63
ver | 92394 | Lajota sextavada (25x25cm), espessura 8cm | m² | 1 | 52.61 | 52.61
[5 empty] | Total do item | 60.71
Referência : | 73764/004
3.2.2 | Pavimentação em paver cor natural, espessura 6cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 18.77 | 3
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 13.97 | 4.47
Composição | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), Potência 5,5 cv - CHP diurno. AF_08/2015 | chp | 0.11 | 5.7 | 0.63
ver | Cotação | Paver cor natural (10x20cm), espessura 6cm | m² | 1 | 34.78 | 34.78
[5 empty] | Total do item | 42.88
Referência : | 73764/004
3.2.3 | Pavimentação em paver podotátil (vermelho), espessura 6cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 18.77 | 3
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 13.97 | 4.47
Composição | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), Potência 5,5 cv - CHP diurno. AF_08/2015 | chp | 0.11 | 5.7 | 0.63
ver | Cotação | Paver cor podotátil (vermelho) (10x20cm), espessura 6cm | m² | 1 | 45.35 | 45.35
[5 empty] | Total do item | 53.45
Referência : | 73764/004
COTAÇÃO DE PREÇOS
3.1.2 | Paver cor natural (10x20cm), espessura 6cm |  | Preço m²
1 | 3338-0506 | Pedreira Vale do Selke Ltda | 43.53
CNPJ 78.640.497/0001-08
2 | 3384-0421 | Rcpa Empreiteira Ltda - ME | 33
CNPJ 08.920.909/0001-70
3 | 3333-8883 | Indapav Artefatos de Cimento Ltda | 27.8
CNPJ 11.025.123/0001-08
|  | Valor Mediano: | 34.78
3.2.2 | Paver cor podotátil (vermelho) (10x20cm), espessura 6cm |  | Preço m²
1 | 3338-0506 | Pedreira Vale do Selke Ltda | 56.14
CNPJ 78.640.497/0001-08
2 | 3384-0421 | Rcpa Empreiteira Ltda - ME | 36
CNPJ 08.920.909/0001-70
3 | 3333-8883 | Indapav Artefatos de Cimento Ltda | 43.9
CNPJ 11.025.123/0001-08
|  | Valor Mediano: | 45.35
3.1.4 | Controle Tecnológico das Lajotas Sextavadas. |  | Preço und
| 3327-3491 | Testecon Engenharia LTDA | 15
CNPJ 09.415.971/0001-77
3.2.2.1 | Controle Tecnológico dos pavers cor natural |  | Preço und
| 3327-3491 | Testecon Engenharia LTDA | 15
CNPJ 09.415.971/0001-77
3.2.2.1 | Controle Tecnológico dos pavers podotátil vermelho |  | Preço und
| 3327-3491 | Testecon Engenharia LTDA | 15
CNPJ 09.415.971/0001-77