## Quantidades
MEMORIA DE CÁLCULO
DADOS GEOMÉTRICOS
Nome |  | Estacas | Extenção (m) | Área (m²) |  | Meio-Fio (m)
Rua Abissinia |  | E0=PP a E11 | 220 | 1130.7 |  | 455
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  | Total: | 2.5 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Altura | Área
| E0=PP a E11 | 0 | 2 | 1.25 | 2.5
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Serviços topográficos para pavimentação |  |  |  | Total: | 1130.7 | (m²)
| Local |  |  | Área
| E0=PP a E11 |  |  | 1130.7
2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal |  |  |  | Total: | 1130.7 | (m²)
| Local |  |  | Área
| E0=PP a E11 |  |  | 1130.7
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação (Pista)
3.1.1 | Regularização e compactação de subleito |  |  |  | Total: | 1130.7 | (m²)
| Local |  |  | Área
| E0=PP a E11 |  |  | 1130.7
3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 7cm |  |  |  | Total: | 1130.7 | (m²)
| Local |  |  | Área
| E0=PP a E11 |  |  | 1130.7
3.1.3 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12x30 cm |  |  |  | Total: | 455 | (m)
| Local | Extenção
| E0=PP a E11 | 405
3.2 | Passeio
3.2.1 | Regularização e compactação de subleito |  |  |  | Total: | 292 | (m²)
| Local |  | Área (Retirada do Programa AutoCAD)
| E0=PP a E11 |  | 292
3.2.2 | Pedra britada Nº0, ou pedrisco (4,8 a 9,5mm). |  |  |  | Total: | 8.76 | (m³)
Local
| E0=PP a E11 |  | 292,00 (área) x 0,03 (Espessura)
Total 8,76m³
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva |  |  |  | Total: | 0.26 | (m²)
| Tipo | Quantidade | Área | Total
| R-19 | 2 | 0.13 | 0.26
4.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. |  |  |  | Total: | 2 | (und)
| Local | Quantidade
| E0=PP a E22 | 2

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Cidade: | Rodeio | [7 empty] | 1.2685
Rua: | Abissinia
Bairro: | Rodeio 32
Elaborado: | 2017-10-27
BDI: | 22%
Código | Item | Serviço | Fonte | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$)
[6 empty] | s/ BDI | c/ BDI
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (Modeleo BADESC, conforme memorial) | SINAPI | (m²) | 2.5 | 301.82 | 368.22 | 920.55
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 920.55
| 2 | TERRAPLENAGEM
78472 | 2.1 | Serviços topográficos para pavimentação | SINAPI | (m²) | 1130.7 | 0.34 | 0.41 | 463.59
73859/001 | 2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | SINAPI | (m²) | 1130.7 | 0.13 | 0.16 | 180.91
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 644.5
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Pavimentação (Pista)
72961 | 3.1.1 | Regularização e compactação de subleito | SINAPI | (m²) | 1130.7 | 1.26 | 1.54 | 1741.28
COMPOSIÇÃO | 3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 7cm (FCK 35MPA mín.) | SINAPI | (m²) | 1130.7 | 50.62 | 61.76 | 69832.03
2003381 | 3.1.3 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12x30 cm (FCK 15 MPA mín). | SINAPI | (m) | 455 | 37.59 | 45.86 | 20866.3
| 3.2 | Passeio
72961 | 3.2.1 | Regularização e compactação de subleito | SINAPI | (m²) | 292 | 1.26 | 1.54 | 449.68
4720 | 3.2.2 | Pedra britada Nº0, ou pedrisco (4,8 a 9,5mm). | SINAPI | (m³) | 8.76 | 73.42 | 89.57 | 784.63
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 93673.92
| 4 | SINALIZAÇÃO
5213417 | 4.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | SICRO | (m²) | 0.26 | 260.15 | 317.38 | 82.52
5213855 | 4.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. (h=3,00m) | SICRO | (und) | 2 | 199.74 | 243.68 | 487.36
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 569.88
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 95808.85
Referência de Preço: (SINAPI - Setembro/2017) e (SICRO - Março/2017)

## Composições
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
3.1.2 | Pavimentação em Lajota, E=8 cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | H | 0.1853 | 22.21 | 4.12
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.1853 | 16.25 | 3.01
SINAPI | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 4.12 | 0.02
SINAPI | 91278 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. AF_08/2015 | CHI | 0.0872 | 0.55 | 0.05
SINAPI | 91283 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 8.74 | 0.12
SINAPI | 91285 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. AF_08/2015 | CHI | 0.0792 | 0.74 | 0.06
INSUMO | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | 0.07 | 55 | 3.85
INSUMO | 712 | Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural | M2 | 1.0242 | 38.25 | 39.18
INSUMO | 4741 | Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | M3 | 0.0039 | 54.89 | 0.21
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 50.62
Referência: | 92394

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| Cidade: | Rodeio
| Rua: | Abissinia
| Bairro: | Rodeio 32
| Elaborado: | 2017-10-27
| BDI: | 22%
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30 dias |  |  |  | 60 dias
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 920.55 | 0.9608% | 100% | 100% | 920.55 | 920.55 | 0% | 100% | 0 | 920.55
2 | TERRAPLENAGEM | 644.5 | 0.6727% | 100% | 100% | 644.5 | 644.5 | 0% | 100% | 0 | 644.5
3 | PAVIMENTAÇÃO | 93673.92 | 97.77% | 50% | 50% | 46836.96 | 46836.96 | 50% | 100% | 46836.96 | 93673.92
4 | SINALIZAÇÃO | 569.88 | 0.5948% |  |  |  |  | 100% | 100% | 569.88 | 569.88
TOTAL GERAL |  | 95808.85 | 100% | 50.52% | 50.52% | 48402.01 | 48402.01 | 49.48% | 100% | 47406.84 | 95808.85