## Quantidades
MEMORIA DE CÁLCULO
DADOS GEOMÉTRICOS
Nome |  | Estacas | Extenção (m) | Área (m²) | Meio-Fio (m) | Guia de contenção (m) | Passeio Pedrisco
Rua Luigi Campregher |  | E0+0,00 a E6,00 + 17,50 | 137.5 | 990 | 275 | 0 | 412.5
Emboques
Total |  |  |  | 990 | 275 | 0 | 412.5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  | Total: | 1 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Altura | Área
| E0+0,00 a E6,00+17,50 | 0 | 1.5 | 2 | 3
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Serviços topográficos para pavimentação |  |  |  | Total: | 1402.5 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
LD | E0+0,00 a E6,00+17,50 | 137.5 | 1.5 | 206.25
LE | E0+0,00 a E6,00+17,50 | 137.5 | 1.5 | 206.25
| E0+0,00 a E6,00+17,50 | 137.5 | 7.2 | 990
|  |  | Total: | 1402.5
2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal |  |  |  | Total: | 412.5 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
LD | E0+0,00 a E6,00+17,50 | 137.5 | 1.5 | 206.25
LE | E0+0,00 a E6,00+17,50 | 137.5 | 1.5 | 206.25
|  |  | Total: | 412.5
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação (Pista)
3.1.1 | Regularização e compactação de subleito |  |  |  | Total: | 990 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E6,00+17,50 | 137.5 | 7.2 | 990
|  |  | Total: | 990
3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 8cm |  |  |  | Total: | 990 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E6,00+17,50 | 137.5 | 7.2 | 990
|  |  | Total: | 990
3.1.3 | Meio-fio de concreto pre-moldado 15x30x100 cm |  |  |  | Total: | 275 | (m)
| Local | Extenção
| E0+0,00 a E6,00+17,50 | 275
3.2 | Regularização Passeio
3.2.1 | Compactação mecânica, de macadame sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) |  |  |  | Total: | 49.5 | (m³)
| Local | Área | Altura
| E0+0,00 a E6,00+17,50 | 412.5 | 0.12
3.2.2 | Camada de Brita nº 0 |  |  |  | Total: | 12.375 | (m³)
| Local | Área total | Altura
| E0+0,00 a E6,00+17,50 | 412.5 | 0.03
3.2.5 | Escavação Mecânica | Área | Espessura média aprox. | Metros cúbicos | Total: | 61.875 | (m³)
Local
| E0+0,00 a E6,00+17,50 | 412.5 | 0.15 | 61.875
|  |  | Total | 61.875
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva |  |  |  | Total: | 1.82 | (m²)
| Tipo | Quantidade | Área | Total
| R-1 | 1 | 0.3 | 0.3
| R-19 | 1 | 0.12 | 0.12
| A-32b | 6 | 0.2 | 1.2
| Serviço | 2 | 0.1 | 0.2
|  |  | Total: | 1.82
5.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. |  |  |  | Total: | 9 | (und)
| Local | Quantidade
| E0+0,00 a E6,00+17,50 | 9
5.3 | Pintura de faixa c/termoplático cor Branca |  |  |  | Total: | 57.6 | (m²)
| Local | Quantidade | Área | Total
| E0+0,00 a E6,00+17,50 | 3 | 19.2 | 57.6

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Cidade: | Rodeio
Rua: | Luigi Campregher
Bairro: | Rio Belo
Elaborado: | 2017-10-04
BDI: | 26.85%
Código | Item | Serviço | Fonte | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$)
[6 empty] | s/ BDI | c/ BDI
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | SINAPI | (m²) | 1 | 327.84 | 415.87 | 415.87
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 415.87
| 2 | TERRAPLENAGEM
78472 | 2.1 | Serviços topográficos e controle geométrico para acompanhamento da obra. | SINAPI | (m²) | 1402.5 | 0.28 | 0.36 | 504.9
73822/002 | 2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | SINAPI | (m²) | 412.5 | 0.49 | 0.62 | 255.75
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 760.65
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Pavimentação (Pista)
72961 | 3.1.1 | Regularização e compactação de subleito | SINAPI | (m²) | 990 | 1.19 | 1.51 | 1494.9
92394 | 3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 8cm (Fck 35 Mpa) | SINAPI | (m²) | 990 | 49.12 | 62.31 | 61686.9
94273 | 3.1.3 | Meio-fio de concreto pre-moldado 15x30x100 cm (fck 15 Mpa) | SINAPI | (m) | 275 | 30.04 | 38.11 | 10480.25
| 3.2 | Passeio
74005/001 | 3.2.1 | Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) | SINAPI | (m³) | 49.5 | 4.09 | 5.19 | 256.905
4720 | 3.2.2 | Pedra britada nº0, ou pedrisco (4,8 a 9,5mm). | SINAPI | (m³) | 12.37 | 73.42 | 93.13 | 1152.0181
74205/001 | 3.2.3 | Escavação do subleito | SINAPI | (m³) | 61.875 | 1.42 | 1.8 | 111.39
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 75182.3631
| 4 | SINALIZAÇÃO
1 A 01 860 01 | 4.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | SICRO | (m²) | 1.82 | 223.81 | 283.9 | 516.698
1 A 01 870 01 | 4.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. | SICRO | (und) | 9 | 57.47 | 72.9 | 656.1
4 S 06 110 01 | 4.3 | Pintura de faixa c/termoplático cor Branca | SICRO | (m²) | 57.6 | 49.23 | 62.45 | 3597.12
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 4769.918
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 81128.8011
Referência de Preço: (SINAPI - SETEMBRO/2017) e (SICRO2 - JANEIRO/2017)

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| Cidade: | Rodeio
| Rua: | Luigi Campregher
| Bairro: | Rio Belo
| Elaborado: | 2017-02-12
| BDI: | 26.85%
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 415.87 | 0.5126% | 100% | 100% | 415.87 | 415.87 | 0% | 100% | 0 | 415.87 | 0% | 100% | 0 | 415.87
2 | TERRAPLENAGEM | 760.65 | 0.9376% | 100% | 100% | 760.65 | 760.65 | 0% | 100% | 0 | 760.65 | 0% | 100% | 0 | 760.65
3 | PAVIMENTAÇÃO | 75182.3631 | 92.67% | 35% | 35% | 26313.8271 | 26313.8271 | 32% | 67% | 24058.3562 | 50372.1833 | 33% | 100% | 24810.1798 | 75182.3631
4 | SINALIZAÇÃO | 4769.8 | 5.879% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 4769.8 | 4769.8
TOTAL GERAL |  | 81128.6831 | 100% | 35.25% | 35.25% | 27490.3471 | 27490.3471 | 31.91% | 67.16% | 24058.3562 | 51548.7033 | 32.84% | 100% | 29579.9798 | 81128.6831

## Composições
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 8cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 18.77 | 3.0032
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 13.97 | 4.4704
Composição | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), Potência 5,5 cv - CHP diurno. AF_08/2015 | chp | 0.11 | 5.7 | 0.627
ver | 92394 | Lajota sextavada (25x25cm), espessura 8cm | m² | 1 | 52.61 | 52.61
[5 empty] | Total do item | 60.7106
Referência : | 73764/004
3.2.2 | Pavimentação em paver cor natural, espessura 6cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 18.77 | 3.0032
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 13.97 | 4.4704
Composição | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), Potência 5,5 cv - CHP diurno. AF_08/2015 | chp | 0.11 | 5.7 | 0.627
ver | Cotação | Paver cor natural (10x20cm), espessura 6cm | m² | 1 | 34.78 | 34.78
[5 empty] | Total do item | 42.8806
Referência : | 73764/004
3.2.3 | Pavimentação em paver podotátil (vermelho), espessura 6cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 18.77 | 3.0032
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 13.97 | 4.4704
Composição | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), Potência 5,5 cv - CHP diurno. AF_08/2015 | chp | 0.11 | 5.7 | 0.627
ver | Cotação | Paver cor podotátil (vermelho) (10x20cm), espessura 6cm | m² | 1 | 45.35 | 45.35
[5 empty] | Total do item | 53.4506
Referência : | 73764/004