## A2
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO | [12 empty] | PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: RODEIO | [12 empty] | FOLHA No 1
PROJETO: PONTE PÊNSIL COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, TABULEIRO DE MADEIRA E CABOS DE AÇO.
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua José Ostrowski Junior / Bairro dos Lagos / Rodeio-SC | [10 empty] | DATA 10/03/2018
Data de referência dos custos: JANEIRO/2018 | [7 empty] | Periodicidade das Etapas: |  |  |  | 2
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 9386.64 | 100 | [8 empty] | 9386.64 | 100
| INFRA-ESTRUTURA |  | 779.44 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 779.44 | 100
| MESO ESTRUTURA |  | 18790.93 | 50 | 18790.83 | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 37581.76 | 100
| SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 3312.06 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3312.06 | 100
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 7094.16 | 100 | [6 empty] | 7094.16 | 100
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 28957.01 | 49.7936 | 29197.05 | 50.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58154.06 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 28957.01 | 49.7936 | 58154.06 | 100 | 58154.06 | 100 | 58154.06 | 100 | 58154.06 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 10/03/2018 |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS JOSÉ VARELA / CREEA-SC 031.719-0 | [8 empty] | ASSINATURA: