## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
ORÇAMENTO
Obra: Ginásio de Esportes de Rodeio 12
Área: 1490,20m²
Data: Abril/2019
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
ÍTEM | COD | SERVIÇO | QUANT | UNID | R$ UNIT | R$ TOTAL | % DA OBRA
1. |  | Serviços Iniciais
1.1 | (D)42566 | Depósito | 10 | m² | 410.16 | 4101.6
1.2 | (D)43223 | Sanitário | 1 | un | 3186.63 | 3186.63
1.3 |  | Placa da obra
1.3.1 | (D)42571 | Placa convenio | 2.88 | m² | 239.82 | 690.6816
1.3.2 | (D)47981 | Placa responsável técnico | 2 | m² | 239.82 | 479.64
1.4 | (D)42591 | Locação da obra | 1490.2 | m² | 5.66 | 8434.532
|  | Total do item 1 |  |  |  | 16893.0836 | 1.053%
2. |  | Infraestrutura
2.1 | (D)43246 | Estaca pré-moldada até 15 ton | 540 | m | 62.86 | 33944.4
2.2 | (D)42616 | Sapata isolada | 10.74 | m³ | 2368.65 | 25439.301
2.3 | (D)42583 | Escavações manuais | 16.38 | m³ | 43.28 | 708.9264
2.4 | (D)42588 | Escavações mecânicas | 60.75 | m³ | 48.47 | 2944.5525
2.5 | (D)43916 | Arrasamento das estacas | 36 | un | 51.93 | 1869.48
2.6 | (D)42611/42631/42635 | Vigas Baldrame | 15.49 | m² | 2653.53 | 41103.1797
2.7 | (D)42805 | Impermeabilização de baldrame | 49.75 | m² | 30.18 | 1501.455
|  | Total ítem 2 |  |  |  | 107511.2946 | 6.701%
3. |  | Supraestrutura
3.1 | 96000 | Galpão | 1117.4625 | m² | 403.51 | 450907.2934
3.2 | (D)40089 | Estrutura de concreto armado 25MPA | 14.37 | m³ | 2969.4 | 42670.278
3.3 |  | Laje treliçada
3.3.1 | (C)C10.28.25.10.017 | Laje treliçada para forro | 103.8 | m² | 141.73 | 14711.574
3.3.2 | (C)C10.28.25.10.016 | Laje treliçada para piso | 97.87 | m² | 154.38 | 15109.1706
3.3.3 | (S)73361 | Concreto cicloplico | 19.92 | m³ | 450.39 | 8971.7688
3.3.4 | (D)42644 | Laje Marquise - concreto armado | 2.922 | m³ | 1832.51 | 5354.5942
|  | Total ítem 3 |  |  |  | 537724.679 | 33.51%
4. |  | Paredes, paineis e esquadrias
4.1 | (S)87473 | Tijolo cerâmico 6 furos | 910.686 | m² | 65 | 59194.59
4.2 | (D)42639 | Vergas de concreto | 1.06 | m² | 3033.09 | 3215.0754
4.3 | (D)42768 | Placa de granito | 31.64 | m² | 381.66 | 12075.7224
|  | Total ítem 4 |  |  |  | 74485.3878 | 4.642%
5. |  | Cobertura e proteção
5.1 | (S)92543 | Estrutura de madeira | 118.8 | m² | 23.56 | 2798.928
5.2 | (D)42723 | Estrutura metálica vão até 15m | 237.51 | m² | 236.59 | 56192.4909
5.3 | (S)94213 | Telha metálica | 356.31 | m² | 49.84 | 17758.4904
5.4 | (D)42741 | Calhas | 126.85 | m | 85.39 | 10831.7215
5.5 | (D)43838 | Rufos | 90.48 | m | 48.06 | 4348.4688
|  | Total ítem 5 |  |  |  | 91930.0996 | 5.73%
6. |  | Revestimentos
6.1 | (D)42760 | Chapisco | 1932.022 | m² | 9.21 | 17793.9226
6.2 | (D)43683 | Emboço | 621.892 | m² | 18.79 | 11685.3507
6.3 | (D)42765 | Reboco | 1310.13 | m² | 22.43 | 29386.2159
6.4 | (D)42754 | Azulejo | 323.33 | m² | 94.06 | 30412.4198
6.5 | C10.99.05.15.656 | Letreiro em aço inoxidável polido | 41 | un | 133.78 | 5484.98
6.6 | 96001 | ACM | 46.5 | m² | 336.26 | 15636.09
6.7 | (D)42810 | Litocerâmica | 298.56 | m² | 84.49 | 25225.3344
|  | Total ítem 6 |  |  |  | 135624.3134 | 8.453%
7. |  | Esquadrias e peitoris
7.1 | (C)C10.68.20.15.032 | Janelas basculantes de vidro temperado | 8.3 | m² | 586.51 | 4868.033
7.2 | (D)42704 | Portas de madeira | 14.91 | m² | 411.36 | 6133.3776
7.3 | (D)42698 | Porta veneziana de alumínio | 10.8 | m² | 865.7 | 9349.56
7.4 | (D)43903 | Peitoris de janela | 16.6 | m | 114.3 | 1897.38
7.5 | 96002 | Grade Metálica | 172.3 | m² | 258.3 | 44505.09
|  | Total ítem 7 |  |  |  | 22248.3506 | 1.387%
8. |  | Pintura
8.1 | (S)88485 | Selador acrílico em parede | 1695.4625 | m² | 2.4 | 4069.11
8.2 | (S)88484 | Selador acrílico em teto | 110.65 | m² | 2.79 | 308.7135
8.3 | (S)88488 | Tinta acrílica em teto | 110.65 | m² | 15.51 | 1716.1815
8.4 | (S)88489 | Tinta acrílica em parede | 1695.4625 | m² | 13.76 | 23329.564
8.5 | (S)74065/001 | Esmalte sintético | 44.73 | m² | 28.29 | 1265.4117
8.6 | (C)10.40.10.10.025 | Tinta hidrofugante | 298.562 | m² | 26.25 | 7837.2525
|  | Total do ítem 8 |  |  |  | 38526.2332 | 2.401%
9. |  | Pavimentações
9.1 | (D)43268 | Contrapiso | 296.55 | m² | 33.41 | 9907.7355
9.2 | (D)42836 | Cimentado de regularização | 296.55 | m² | 25.57 | 7582.7835
9.3 | (D)42813 | Piso cerâmico | 113.56 | m² | 69.57 | 7900.3692
9.4 | (D)43237 | Apiloamento mecânico (piso da quadra) | 1090.3 | m² | 20.47 | 22318.441
9.5 | (D)43239 | Leito de brita (piso da quadra) | 54.515 | m³ | 225.64 | 12300.7646
9.6 | (D)42627 | Armadura (piso da quadra) | 1206.63 | kg | 9.96 | 12018.0348
9.7 | (D)42631 | Concreto (piso da quadra) | 109.03 | m³ | 639.93 | 69771.5679
9.8 | 96003 | Alisamento (piso da quadra) | 127.1 | m² | 8.54 | 1085.434
9.9 | 96004 | Piso modular (piso da quadra) | 963.2 | m² | 190 | 183008
|  | Total ítem 9 |  |  |  | 325893.1305 | 20.31%
10. |  | Instalações elétricas, telefone e lógica
10.1 | (D)47983 | Eletoduto tipo mangueira corrugada de 3/4" | 700 | m | 4.88 | 3416
10.2 | (D)47988 | Eletroduto Kanaflex subterraneo corrug. 2" | 40 | m | 15.42 | 616.8
10.3 | (D)43253 | Bucha/Arruela de Al p/ eletroduto de 3/4" | 10 | unid | 4.01 | 40.1
10.4 | (D)43258 | Bucha/Arruela de Al p/ eletroduto de 2" | 1 | unid | 14.53 | 14.53
10.5 | 96005 | Condulete tipo poliwetzel de 3/4" | 17 | unid | 16.8 | 285.6
10.6 | 96006 | Adaptador p/ condulete poliwetzel de 3/4" | 32 | unid | 5.6 | 179.2
10.7 | 96006 | Tampinha p/ condulete poliwetzel de 3/4" | 36 | unid | 5.6 | 201.6
10.8 | 96007 | Tampa cega para condulete | 5 | unid | 8.4 | 42
10.9 | 96007 | Eletroduto PVC rigido 3/4" 3 mts | 35 | unid | 49 | 1715
10.10 | 96008 | Luva PVC 3/4" | 30 | unid | 5.6 | 168
10.11 | (D)43248 | Bracadeira de FeGa c/ cunha de aperto 3/4" | 100 | unid | 5.88 | 588
10.12 | 96009 | Fita de sinalização de condutor subterraneo | 1 | unid | 168 | 168
10.13 | 96010 | Emenda externa T para perfilado | 2 | unid | 11.2 | 22.4
10.14 | 96011 | Grampo para cabo de aco 1/8" | 480 | unid | 4.2 | 2016
10.15 | 96012 | Cabo de aço 1/8" | 240 | m | 4.2 | 1008
10.16 | 96013 | Junta reta externa 38x38mm | 39 | unid | 7 | 273
10.17 | 96014 | Base de fixação externa 38x38mm | 4 | unid | 11.2 | 44.8
10.18 | 96015 | Saída vertical eletroduto 3/4" | 4 | unid | 7 | 28
10.19 | 96016 | Suporte perfilado 38 x 38 mm (cabo de aço) | 120 | unid | 8.4 | 1008
10.20 | (D)40106 | Perfilado Perfurado Chapa 14- GE 38X38mm c/ Tampa | 120 | m | 46.12 | 5534.4
10.21 | (D)43329 | Cabo isolado 25mm2 1000V | 300 | m | 20.97 | 6291
10.22 | (D)40187 | Cabo isolado 2,5mm2 750V | 1800 | m | 3.91 | 7038
10.23 | 96017 | Cabo isolado 4,0mm2 750V | 2000 | m | 7 | 14000
10.24 | 96018 | Cabo isolado 6,0mm2 750V | 500 | m | 9.1 | 4550
10.25 | (D)43322 | Fio de cobre Nu 16.0mm2 | 18 | m | 14.81 | 266.58
10.26 | (D)43359 | Caixas baixa 2x4" PVC retangular | 47 | unid | 11.46 | 538.62
10.27 | (D)43620 | Caixa de passagem 4x4" oitavada | 27 | unid | 11.72 | 316.44
10.28 | (D)43375 | Tampa de FeFu padrao CELESC 90x70cm | 3 | unid | 1112.01 | 3336.03
10.29 | (D)43718 | Quadro terminal forca/luz 40 a 50 disjuntores | 1 | unid | 1399.62 | 1399.62
10.30 | 96019 | Disjuntor DR tetrapolar 100A 30mA - 240V | 1 | unid | 420 | 420
10.31 | (D)43397 | Disjuntor tripolar C 70A | 1 | unid | 151.36 | 151.36
10.32 | (D)40015 | Disjuntor monopolar 16 A | 8 | unid | 18.33 | 146.64
10.33 | (D)43386 | Disjuntor monopolar DQ 40A | 4 | unid | 24.54 | 98.16
10.34 | (D)43384 | Disjuntor monopolar DQ 30A | 8 | unid | 20.6 | 164.8
10.35 | (D)43422 | Interruptor simples e tomada | 1 | unid | 25.83 | 25.83
10.36 | (D)43629 | Interruptor de embutir simples | 2 | unid | 25.08 | 50.16
10.37 | (D)43641 | Tomada Universal 10A,250V p/condulete AL | 4 | unid | 24.28 | 97.12
10.38 | 96020 | DPS Classe II (45 kA) | 3 | unid | 140 | 420
10.39 | 96021 | Botão pulso c/led sinalizador e 1 contato NA | 9 | unid | 112 | 1008
10.40 | 96022 | Relé de impulso telerruptor 1P 16A 230-240VCA | 9 | unid | 168 | 1512
10.41 | 96023 | Transformador de com. Mono. 100VA 220v/380 X 24vca | 1 | unid | 420 | 420
10.42 | (D)40165 | Luminária Tubular LED 2 X 16W Colocada | 19 | unid | 197.02 | 3743.38
10.43 | 96024 | Projetor Plilips LED Essential BVP091 LED200/CW 120-277V 200W WB - 6500K | 24 | unid | 1960 | 47040
10.44 | 96025 | Luminaria quadrada LED 18w - Sobrepor | 17 | unid | 196 | 3332
10.45 | 96026 | Conector P/ Haste Grampo U | 3 | unid | 28 | 84
10.46 | (D)43525 | Haste de terra 5/8 x 3.00 m | 3 | unid | 117.42 | 352.26
|  | Total do ítem 10 |  |  |  | 114171.43 | 7.116%
11. |  | Instalações hidrossanitárias e pluviais
11.1 |  | Hidraulicas
11.1.1 | (D)43122 | Tubo Soldável 75 mm | 20 | m | 63.72 | 1274.4
11.1.2 | (D)43124 | Tubo Soldável 60 mm | 2 | m | 46.52 | 93.04
11.1.3 | (D)43121 | Tubo Soldável 50 mm | 5 | m | 31.12 | 155.6
11.1.4 | (D)43119 | Tubo Soldável 32 mm | 46 | m | 19.79 | 910.34
11.1.5 | (D)43118 | Tubo Soldável 25 mm | 39.5 | m | 12.65 | 499.675
11.1.6 | (D)43062 | Joelho 90º Soldável 25 mm | 15 | pc | 12.02 | 180.3
11.1.7 | (D)43064 | Joelho 90º Soldável 32 mm | 15 | pc | 15.93 | 238.95
11.1.8 | (D)43074 | Joelho 90º Soldável bucha de latão 25 x1/2 | 12 | pç | 16.41 | 196.92
11.1.9 | (D)43071 | Joelho 90º Soldável bucha de latão 25 x3/4 | 3 | pç | 18.06 | 54.18
11.1.10 | (D)43092 | Tê 90º Soldável 75 mm | 2 | pç | 74.62 | 149.24
11.1.11 | (D)43091 | Tê 90º Soldável 60 mm | 1 | pç | 40.22 | 40.22
11.1.12 | (D)43088 | Tê 90º Soldável 32 mm | 2 | pç | 18.04 | 36.08
11.1.13 | (D)43087 | Tê 90º Soldável 25 mm | 4 | pç | 12.36 | 49.44
11.1.14 | (D)43100 | Tê de Redução 90º Soldável 32x25 mm | 5 | pç | 19.13 | 95.65
11.1.15 | (D)43097 | Tê red 90º Sold bucha de latão 25mmx1/2" | 13 | pç | 23.36 | 303.68
11.1.16 | (D)43096 | Tê red 90º Sold bucha de latão 32mmx3/4" | 1 | pç | 24.13 | 24.13
11.1.17 | (D)43103 | Tê de Redução 90º Soldável 50x25 mm | 1 | pç | 25.11 | 25.11
11.1.18 | (D)43106 | Tê de Redução 90º Soldável 75x50 mm | 5 | pç | 61.6 | 308
11.1.19 | (D)42925 | Registro de gaveta bruto 2.1/2" | 1 | pç | 361.44 | 361.44
11.1.20 | (D)43002 | Bucha de red sold 32x25mm | 8 | pç | 11.96 | 95.68
11.1.21 | (D)43012 | Bucha de red sold 50x25mm | 1 | pç | 18.41 | 18.41
11.1.22 | (D)43013 | Bucha de red sold 50x32mm | 2 | pç | 19.73 | 39.46
11.1.23 | (D)43018 | Bucha de red sold 75x50mm | 2 | pç | 33.73 | 67.46
11.1.24 | (D)42993 | Adap. sold. curto c/ bolsa e rosca 25mmx3/4" | 15 | pc | 12.43 | 186.45
11.1.25 | (D)42997 | Adap. sold. curto c/ bolsa e rosca 32mmx1" | 16 | pc | 29.81 | 476.96
11.1.26 | (D)42932 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | 3 | pc | 128.14 | 384.42
11.1.27 | (D)42929 | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | 8 | pc | 171.36 | 1370.88
11.1.28 | (D)43042 | Engate flexível plastico 30 cm | 14 | pç | 12.98 | 181.72
11.1.29 | (S)86886 | Engate flexível cromado com canopla | 11 | pç | 47.64 | 524.04
11.1.30 | (D)42937 | Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4" | 9 | pc | 70.27 | 632.43
11.1.31 | (D)43000 | Adaptador sold. flange 75x2.1/2'' | 6 | pç | 62.71 | 376.26
11.1.32 | (D)42948 | Torneira bóia 3/4" | 1 | pç | 54.25 | 54.25
11.1.33 | (D)43871 | Vaso sanitário c/ caixa acoplada e assento | 11 | un | 595.65 | 6552.15
11.1.34 | (D)43922 | Lavatório c/ col susp e torneira presmatic | 2 | un | 777.54 | 1555.08
11.1.35 | (C)16.20.05.05.7700 | Dispenser papel toalha | 9 | pç | 53.6 | 482.4
11.1.36 | (C)16.20.05.05.7750 | Dispenser papel higienico | 11 | pç | 80.8 | 888.8
11.1.37 | (C)16.20.05.05.7800 | Dispenser sabonete líquido | 9 | pç | 64.08 | 576.72
11.1.38 | (C)10.72.19.10.032 | Porta toalha de banho | 9 | pç | 77.21 | 694.89
11.1.39 | (D)47980 | Conj 3 barras PNE | 2 | cj | 395.93 | 791.86
11.1.40 | (D)42917 | Mictório completo | 5 | un | 804.05 | 4020.25
11.1.41 | (D)43013 | Bucha de redução sold. Longa 50x32mm | 5 | pç | 19.73 | 98.65
11.1.42 | (D)43017 | Bucha de redução sold. Longa 60x50mm | 2 | pç | 29.17 | 58.34
11.1.43 | (D)43015 | Bucha de redução sold. Longa 60x32mm | 1 | pç | 26.27 | 26.27
11.1.44 | (D)43066 | Joelho sold. 50mm | 1 | pç | 22.22 | 22.22
11.1.45 | (D)43067 | Joelho sold. 75mm | 1 | pç | 106.88 | 106.88
11.1.46 | (D)43696 | Luva sold. c/ rosca 25x3/4'' | 9 | pç | 13.12 | 118.08
11.1.47 | (D)43880 | Joelho sold. rosca 20x1/2'' | 11 | pç | 16.27 | 178.97
11.1.48 | (D)42906 | Chuveiro Elétrico | 9 | pç | 81.81 | 736.29
11.1.49 | (D)43906 | Balcão em granito vest. Fem. 50x330cm | 3.3 | m | 312.01 | 1029.633
11.1.50 | (D)43906 | Balcão em granito vest.Masc. 50x330cm | 3.3 | m | 312.01 | 1029.633
11.1.51 | (D)43906 | Balcão em granito acesso BWC 50x90cm | 0.9 | m | 312.01 | 280.809
11.1.52 | (D)43906 | Balcão em granito BWC Masc. 50x160cm | 1.6 | m | 312.01 | 499.216
11.1.53 | (D)43906 | Balcão em granito BWC Fem. 50x180cm | 1.8 | m | 312.01 | 561.618
11.1.54 | (D)43921 | Lavatório louça bancada c/torn. presssmatic | 13 | un | 625.45 | 8130.85
11.1.55 | (D)43221 | Meia saboneteira de louça | 9 | un | 76.74 | 690.66
11.1.56 | C10.72.19.70.006 | Reservatório de fibra 2.000 litros | 2 | un | 2000.97 | 4001.94
11.2 |  | Sanitárias e Pluviais |  |  |  | 0
11.2.1 | (D)43213 | Tubo PVC 150 mm | 83 | m | 70.57 | 5857.31
11.2.2 | (D)43212 | Tubo PVC 100mm | 208 | m | 40.87 | 8500.96
11.2.3 | (D)43211 | Tubo PVC 75 mm | 10 | m | 30.1 | 301
11.2.4 | (D)43210 | Tubo PVC 50 mm | 29 | m | 22.88 | 663.52
11.2.5 | (D)43215 | Tubo PVC 40mm | 17 | m | 24.23 | 411.91
11.2.6 | (D)43163 | Joelho 90º 100mm | 6 | pç | 32.64 | 195.84
11.2.7 | (D)43175 | Junção simples 100x100mm | 5 | pç | 48.53 | 242.65
11.2.8 | (D)43164 | Joelho 90º 50mm | 10 | pç | 21.75 | 217.5
11.2.9 | (D)43147 | Curva 90º 50mm | 8 | pç | 27.67 | 221.36
11.2.10 | (D)43156 | Joelho 45º 100 mm | 7 | pç | 32.36 | 226.52
11.2.11 | (D)43157 | Joelho 45º 50 mm | 5 | pç | 22.18 | 110.9
11.2.12 | (D)43159 | Joelho 45º 40 mm | 4 | pç | 16.73 | 66.92
11.2.13 | (D)43208 | Tê 40mm | 2 | pç | 22.45 | 44.9
11.2.14 | (D)43200 | Tê 100x50 | 4 | pç | 41.65 | 166.6
11.2.15 | (D)43165 | Joelho 45º 150mm | 2 | pç | 25.4 | 50.8
11.2.16 | (D)43207 | Tê 75x50mm | 4 | pç | 33.84 | 135.36
11.2.17 | (D)43204 | Tê 50 mm | 9 | pç | 23.93 | 215.37
11.2.18 | (D)43179 | Junção simples 100x50mm | 1 | pç | 40.64 | 40.64
11.2.19 | (D)43129 | Caixa sifonada 100x100x50 mm | 4 | un | 35.4 | 141.6
11.2.20 | (D)43131 | Caixa sifonada 100x150x50 mm | 6 | un | 52.6 | 315.6
11.2.21 | (D)43158 | Joelho 45º 75mm | 2 | pç | 33.49 | 66.98
11.2.22 | (D)47977 | Caixa de insp. de conc. 50x50x40cm c/ tampa | 7 | pç | 110.52 | 773.64
11.2.23 | (D)43196 | Red excentrica 75x50mm | 1 | pç | 17.99 | 17.99
11.2.24 | (D)43186 | Luva red 50x40mm | 2 | pç | 22.03 | 44.06
11.2.25 | (D)43148 | Curva 90° 40mm | 17 | pç | 20.11 | 341.87
11.2.26 | (D)43162 | Joelho 90º 40mm | 15 | pç | 20.11 | 301.65
11.2.27 | (D)43209 | Red excentrica 150x100mm | 2 | pç | 82.19 | 164.38
11.2.28 | (D)43197 | Sifão flexível | 20 | pç | 26.52 | 530.4
11.2.29 | (D)42968 | Terminal de ventilação 50mm | 5 | pç | 86.92 | 434.6
11.2.30 | (D)43154 | Tanque séptico | 8.07 | m³ | 733.25 | 5917.3275
11.2.31 | (D)43153 | Filtro anaeróbico | 6.6 | m³ | 768.51 | 5072.166
11.2.32 | (D)42592 | Boca de lobo | 10 | unid | 312.5 | 3125
|  | Total ítem 11 |  |  |  | 77454.3475 | 4.827%
12. |  | Instalações preventivas de incêndio
12.1 | (D)43612 | Extintor PQS 4 kg | 5 | un | 195.19 | 975.95
12.2 | (D)43613 | Extintor H2O 10l | 2 | un | 181.44 | 362.88
12.3 | (D)43729 | Placa sinalização saída face única (261x221) | 4 | un | 108.42 | 433.68
12.4 | 96027 | Placa sinalização saída face única (600x300) | 3 | un | 307.44 | 922.32
12.5 | (D)43728 | Luminária PL09 Led | 11 | un | 88.58 | 974.38
12.6 | (D)40027 | Luminária de emergência 2x55 | 11 | un | 424.41 | 4668.51
12.7 | (D)43700 | Placa de lotação em PVC | 2 | un | 92.86 | 185.72
12.8 | (C)10.76.10.43.005 | Caixa de inspeção aterramento | 14 | un | 22.61 | 316.54
12.9 | (C)10.76.70.10.020 | Haste de terra copperweld 5/8'' x 2,40m | 14 | un | 99.01 | 1386.14
12.10 | (C)21.05.05.15.0520 | Cabo de cobre NU 50mm | 299.05 | m | 28.24 | 8445.172
12.11 | (C)21.05.15.05.0050 | Eletroduto rígido 2'' | 42 | m | 11.72 | 492.24
12.12 | (C)21.25.05.05.0010 | Barra de alumínio 7/8'' x 1/8'' | 77.5 | m | 10.23 | 792.825
12.13 | 96028 | Terminal aéreo | 43 | pç | 13.34 | 573.62
12.14 | (C)10.76.10.20.084 | Braçadeira 2'' | 42 | pç | 13.15 | 552.3
12.15 | (C)10.76.70.10.030 | Conector aterramento 50mm² | 42 | pç | 20.21 | 848.82
12.16 | (D)43684 | Abrigo completo de gás - 2 P13kg | 1 | un | 1975.81 | 1975.81
|  | Total ítem 11 |  |  |  | 23906.907 | 1.49%
13. |  | Complementação da obra
13.1 | 96029 | Limpeza da obra | 1490.2 | m² | 3.2 | 4768.64
13.2 | (D)43870 | Rede de nylon | 327.5 | m² | 7.63 | 2498.825
13.3 | (D)42864 | Mastro para bandeira | 3 | unid | 520.92 | 1562.76
13.4 | (D)42875 | Balizas para voleibol c/ rede | 1 | conj | 1289.53 | 1289.53
13.5 |  | Cestas de basquete | - | - | - | -
13.5.1 | (D)43824 | Estrutura articulada móvel p/basquete compl. | 2 | unid | 3337.34 | 6674.68
13.5.2 | (D)42886 | Rede para cesta de basquete | 2 | unid | 159.01 | 318.02
13.6 | (D)42889 | Trave p/ futebol de salão c/ rede | 2 | unid | 1939.2 | 3878.4
13.7 | (C)10.84.35.05.017 | Alambrado | 78.6 | m² | 217.67 | 17108.862
|  | Total ítem 13 |  |  |  | 38099.717 | 2.375%
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1604468.9738 | 100%
REFERENCIAIS DE PREÇOS:
TABELA DEINFRA DE JANEIRO DE 2018 (D)
CATÁLOGO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS E CUSTOS - PREFEITURA DE JOINVILLE - DEZEMBRO DE 2015 (C)
TABELA SINAPI MARÇO DE 2019 - DESONERADA (S)
PESQUISA DE MERCADO - (960xx)
BDI UTILIZADO = 25,00%
Obs.: Valores atualizados pelo CUB/sinduscon
Referencias |  | Índice de atualização
Catalogo |  | 1.1925
Código 96000 |  | 1.0675
DEINFRA |  | 1.0581

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
Obra: Ginásio de Esportes de Rodeio 12 | [7 empty] | Data: Abril/2019
Área: 1490,20m²
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | Discriminação | Total | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Serviços Iniciais | 16893.0836 | 100% | 16893.0836
2 | Infraestrutura | 107511.2946 | 50% | 53755.6473 | 50% | 53755.6473
3 | Supraestrutura | 537724.679 |  |  | 60% | 322634.8074 | 40% | 215089.8716
4 | Paredes, paineis e esquadrias | 74485.3878 |  |  | 30% | 22345.6163 | 70% | 52139.7715
5 | Cobertura e proteção | 91930.0996 |  |  |  |  | 70% | 64351.0697 | 30% | 27579.0299
6 | Revestimentos | 135624.3134 | [6 empty] | 50% | 67812.1567 | 50% | 67812.1567
7 | Esquadrias e peitoris | 22248.3506 | [8 empty] | 40% | 8899.3402 | 60% | 13349.0104
8 | Pintura | 38526.2332 | [8 empty] | 60% | 23115.7399 | 40% | 15410.4933
9 | Pavimentações | 325893.1305 | [6 empty] | 30% | 97767.9391 | 70% | 228125.1913
10 | Instalações elétricas, telefone e lógica | 114171.43 |  |  |  |  | 10% | 11417.143 | 20% | 22834.286 | 30% | 34251.429 | 40% | 45668.572
11 | Instalações hidrossanitárias e pluviais | 77454.3475 |  |  |  |  | 20% | 15490.8695 | 50% | 38727.1738 |  |  | 30% | 23236.3043
12 | Instalações preventivas de incêndio | 23906.907 | [6 empty] | 30% | 7172.0721 | 70% | 16734.8349
13 | Complementação da obra | 38099.717 | [8 empty] | 30% | 11429.9151 | 70% | 26669.8019
TOTAL - MÊS |  | 1604468.9738 | 4.403% | 70648.7309 | 24.85% | 398736.071 | 22.34% | 358488.7253 | 16.32% | 261892.6576 | 24.33% | 390368.6072 | 7.749% | 124334.1818 | 0% | 0 | 0% | 0
TOTAL - ACUMULADO |  | 1604468.9738 | 4.403% | 70648.7309 | 29.25% | 469384.8019 | 51.6% | 827873.5272 | 67.92% | 1089766.1848 | 92.25% | 1480134.792 | 100% | 1604468.9738 | 100% | 1604468.9738 | 100% | 1604468.9738

## Quantitativo
QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
Obra: Ginásio de Esportes de Rodeio 12
Área: 1490,20m²
Data: Abril/2019
Serviço | Cálculos
1. Serviços Iniciais
1.1 Depósito | Definido no memorial descritivo
| Área = | 2.5 | 4 | 10 | m²
1.2 Sanitário | Definido como 1 unidade sanitária
1.3 Placas da obra
1.3.1 Placa convenio | 1 Placa = | 1.2 | 2.4 | 2.88 | m²
1.3.2 Placa responsável técnico | 1 Placa = | 1 | 2 | 2 | m²
1.4 Demolição | A | 28 | 42 | 1176 | m²
1.4.1 De alvenaria | Paredes ext.=C=28+28+28+42+42xA=5 |  |  | 840 | m²
1.4.1 De piso concreto 8cm | A | 28 | 42 | 1176 | m²
1.4 Locação da obra | Equivale a área a ser construída |  |  | 1490.2 | m²
2. Infraestrutura
2.1 Estaca | 18 pilares pré-moldados contendo 2 estacads por pilar
Prof. Estimada = 15,00 m
| Total= | 36 | 15 | 540 | m
2.2 Sapatas isoladas | bwc e vest.+5% |  | 2.71 | 2.8455 | m³
| Arquib. e est.met+5% |  | 6.92 | 7.266 | m³
| Mastro |  | 0.6 | 0.63 | m³
| Total |  |  | 10.7415 | m³
2.3 Escavações manuais | Sapatas vestiários
| S1 | 0.55 | 0.9 | 0.495
| S14 | 0.7 | 0.9 | 0.63
| S3 | 0.75 | 0.9 | 0.675
| S2 | 0.9 | 0.9 | 0.81
| S1 | 0.495 | 6 | 2.97
| S14 | 0.63 | 1 | 0.63
| S3 | 0.675 | 6 | 4.05
| S2 | 0.81 | 6 | 4.86
| Sub-total sapatas | 12.51 | 0.5 | 6.255
Sapatas arquibanca e estrutura metálica
| S1 | 0.8 | 0.8 | 0.64
| S7 | 1.2 | 1.2 | 1.44
| S13 | 0.8 | 2.5 | 2
| S1 | 0.64 | 6 | 3.84
| S7 | 1.44 | 10 | 14.4
| S13 | 2 | 1 | 2
| Sub-total sapatas | 20.24 | 0.5 | 10.12
| Total geral |  |  | 16.375 | m³
2.4 Escavações mecânicas | Qtde |  | 18 | 18 | pilares
Para o cofre dos pilares pré-moldados | A. base | 1.5 | 1.5 | 2.25 | m²
| Profundidade |  | 1.5 | 1.5 | m
| Total |  |  | 60.75 | m³
2.5 Arrasamento das estacas | Pilares x est. | 18 | 2 | 36 | unid
2.6 Vigas baldrame | Vestiários e bwc
| VB | 6.73 | 5% | 7.0665 | m³
Arquibanca
| VB | 8.02 | 5% | 8.421 | m³
| Total |  |  | 15.4875 | m³
2.7 Impermeabilização de baldrame | somatório de comprimento das vigas
((5,25x8)+(22x2)+4,40+2,00+4,41+3,90+3,90+5,4+1,5+4,14+22,35+4,14)x0,35
|  |  |  | 49.749 | m²
3. Supraestrutura
3.1 Galpão | Área | 24.75 | 45.15 | 1117.4625 | m²
3.2 Estrutura de concreto armado 25MPA | Vestiários e bwc
| Pilares | 1.98 | 5% | 2.079 | m³
| Vigas laje | 6.06 | 5% | 6.363 | m³
Arquibancada
| Pilares | 2.03 | 5% | 2.1315 | m³
| Vigas | 3.62 | 5% | 3.801 | m³
| Total |  |  | 14.3745 | m³
3.3 Laje treliça
3.3.1 Laje treliça para forro | Vestiários e bwc - reservatório
| Área | 115.5 | -11.7 | 103.8 | m²
3.3.2 Laje treliça para piso | Arquibancada
| Rampa | 25.27 | 3.41 | 86.1707 | m²
| Reservatório |  |  | 11.7 | m²
| Total |  |  | 97.8707 | m²
3.3.3 Concreto cicplopico | Arquibancada |  |  | 19.92 | m³
3.3.4 Laje marquise |  | 19.48 | 0.15 | 2.922 | m³
| Total |  |  | 2.922 | m³
4. Paredes, paineis e esquadrias
4.1 Paredes | Vestiários e BWC (parede x altura)
|  | 75.85 | 2.65 | 201.0025 | m² |  | 72.45
|  | 6.7 | 2 | 13.4 | m²
|  | 15.4 | 3.1 | 47.74 | m²
|  | 34.21 | 1 | 34.21 | m²
Ginásio
|  | 23.4 | 5.7 | 133.38 | m² | 30.62
|  | 43.8 | 5.7 | 249.66 | m²
|  | 22.95 | 1.95 | 44.7525 | m²
|  | 30.63 | 3.95 | 120.9885 | m²
|  | 4.05 | 2.65 | 10.7325 | m²
|  | 16.6 | 5.7 | 94.62 | m²
| Subtotal paredes |  |  | 950.486 | m²
| Desconto esquadrias |  |  | 39.8 | m² |  | 4.3.1 Janelas
| Total das paredes |  |  | 910.686 | m² |  | JI | 3.4 | 0.5 | 3 | 5.1
4.2 Vergas | BWC e Vestiário | [5 empty] | J2 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.3
| 5,40 + 22,00 + 5,40 + 2,50 + 2,50 |  |  | 37.8 | m |  | J3 | 1.3 | 0.5 | 2 | 1.3
| Dimensões | 0.14 | 0.2 | 0.028 | m² |  | J4 | 1.6 | 0.5 | 2 | 1.6
| Volume |  |  | 1.0584 | m³
[7 empty] | P1 | 0.9 | 2.1 | 3 | 5.67
[7 empty] | P2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 7.98
4.3 Placa de granito polido | 1.25 | 7 | 2 | 17.5 | m²
| 1.5 | 3 | 2 | 9 | m² |  | P4 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| 1.7 | 1 | 2 | 3.4 | m² |  | P5 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| 3.3 | 1 | 2 | 6.6 | m² |  | P6 | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
| Total |  |  | 36.5 | m² | [5 empty] | 27.2
| Desconto P3 | 0.54 | 9 | 4.86 | m²
| Total Geral |  |  | 31.64 | m²
5. Coberturas e proteções
5.1 Estrutura de madeira | Área BWC e vestiários: |  |  | 118.8 | m²
5.2 Estrutura metálica vão até 15m | Cobertura sobre arquibancada |  |  | 74 | m²
| Cobertura sobre área externa |  |  | 163.51 | m²
| Total |  |  | 237.51 | m²
5.3 Telha metálica | Correspondente a a. arquib |  |  | 74 | m
| Correspondente a a. externa |  |  | 163.51 | m
| Correspondente a a. bwc e vest |  |  | 118.8 | m
| Total |  |  | 356.31 | m
5.4 Calhas | Ginásio |  |  | 47.2 | m
| Reservatório |  |  | 5.1 | m
| BWC e vestiários |  |  | 19.55 | m
| Arquibancada |  |  | 27.5 | m
| Externa |  |  | 27.5 | m
| Total |  |  | 126.85 | m
5.5 Rufos | Reservatório |  |  | 15.1 | m
| BWC e vestiários |  |  | 44.75 | m
| Arquibancada |  |  | 30.63 | m
| Total |  |  | 90.48 | m
6. Revestimento
6.1 Chapisco | Área interna BWC e vest (Lajes) |  |  | 110.65 | m²
| Alv. x 2 | 910.686 | 2 | 1821.372 | m²
| Total |  |  | 1932.022 | m²
6.2 Emboço | Azulejo + cerâmica
|  | 323.33 | 298.562 | 621.892 | m²
6.3 Reboco | Chapisco - Emboço
|  | 1932.022 | 621.892 | 1310.13 | m²
6.4 Azulejo | Vest fem | 31.08 | 3 | 93.24 | m²
|  | 6.7 | 2 | 13.4 | m²
| BWC P.N.E. | 9.6 | 3 | 28.8 | m²
| Vest masc. | 33.32 | 3 | 99.96 | m²
|  | 6.7 | 2 | 13.4 | m²
| BWC Fem | 12 | 3 | 36 | m²
| BWC Masc | 12.2 | 3 | 36.6 | m²
| BWC P.N.E. | 6.9 | 3 | 20.7 | m²
| Lavatório | 0.9 | 0.5 | 0.45 | m²
| Sub-total |  |  | 342.55 | m²
Esquadrias
| JI x 3 | 3.4 | 0.5 | 5.1 | m²
| J2 x 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | m²
| J3 x 2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | m²
| J4 x 2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | m²
| P1 x3 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | m²
| P4 x 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
| P5 x 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
| P6 x 1 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | m²
| Sub-total |  |  | 19.22 | m²
| Total |  |  | 323.33 | m²
6.5 Letreiro em aço inoxidável | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  | 19 | UNID
| CENTRO ESPORTIVO |  |  | 15 | UNID
| RODEIO 12 |  |  | 7 | UNID
| Total |  |  | 41 | UNID
6.6 ACM | Marquises |  |  | 1.33 | m²
|  |  |  | 5.04 | m²
|  |  |  | 2.88 | m²
| Total |  |  | 9.25 | m²
Fecahmento Metálico | Oitão | 2x25 |  | 50 | m²
| Testada | 2x45,20 |  | 90.4 | m²
|  |  |  | 140.4 | m²
6.7 Litocerâmica | Arquib. | 30.63 | 4.3 | 131.709 | m²
| BWC / vest. | 34.36 | 4.3 | 147.748 | m²
| Reserv | 14.95 | 2.1 | 31.395 | m²
| Sub-Total |  |  | 310.852 | m²
Desconto esquadrias
| JI x 3 | 3.4 | 0.5 | 5.1 | m²
| J2 x 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | m²
| J3 x 2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | m²
| J4 x 2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | m²
| P2 x1 | 1.9 | 2.1 | 3.99 | m²
| Sub-total |  |  | 12.29 | m²
| Total |  |  | 298.562 | m²
7.1 Janelas basculantes de vidro temperado | JI x 3 | 3.4 | 0.5 | 5.1 | m²
| J2 x 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | m²
| J3 x 2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | m²
| J4 x 2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | m²
| Total |  |  | 8.3 | m²
7.2 Portas de madeira | P1 x 3 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | m²
| P2 x 2 | 1.9 | 2.1 | 3.99 | m²
| P4 x 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
| P5 x 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
| P6 x 1 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | m²
| Total |  |  | 14.91 | m²
7.3 Porta veneziana de alumínio | P3 x 10 | 0.6 | 1.8 | 10.8 | m²
7.4 Peitoris de janela | J1 | 3.4 | 3 | 10.2 | m
| J2 | 0.6 | 1 | 0.6 | m
| J3 | 1.3 | 2 | 2.6 | m
| J4 | 1.6 | 2 | 3.2 | m
| Total |  |  | 16.6 | m
7.5 Grade metálica | Comp.x Alt | 83.8 | 1 | 83.8 | m²
|  | 27.6 | 2.75 | 75.9 | m²
| P7 | 4.2 | 3 | 12.6 | m²
|  |  |  | 172.3 | m²
8. Pintura
8.1 Selador acrílico em parede | Área alvenaria |  |  | 1821.372 | m²
| Arquib | 79.78 | 46.1295 | 125.9095 | m²
| TOTAL |  |  | 1695.4625 | m²
8.2 Selador acrílico em teto | Área de laje |  |  | 110.65 | m²
| TOTAL |  |  | 110.65 | m²
8.3 Tinta acrílica em teto | Área de laje |  |  | 110.65 | m²
| TOTAL |  |  | 110.65 | m²
8.4 Tinta acrílica em parede | Área do selador |  |  | 1695.4625 | m²
| Total = |  |  | 1695.4625 | m²
8.5 Esmalte sintético | Portas de madeira
| Área das portas = |  |  | 14.91 | m²
| Multiplicador |  |  | 3
| Total = |  |  | 44.73 | m²
8.6 Tinta hidrofugante | Área de litoceramica |  |  | 298.562 | m²
| Total = |  |  | 298.562 | m²
9. Pavimentação
9.1 Contrapiso | Área BWC e vest |  |  | 113.56 | m²
| Área externa coberta |  |  | 182.99 | m²
| Total |  |  | 296.55 | m²
9.2 Cimentado de regularização | Área de contrapiso |  |  | 296.55 | m²
| Total |  |  | 296.55 | m²
9.3 Piso cerâmico | Área BWC e vest |  |  | 113.56 | m²
| Total |  |  | 113.56 | m²
9.4 Apiloamento mecanico | Área interna ginasio |  |  | 1090.3 | m²
| Total |  |  | 1090.3 | m²
9.5 Leito de brita | Área x esp | 1090.3 | 0.05 | 54.515 | m³
9.6 Armadura | Malha de 45,00x 24,60 a cada 20cm | [10 empty] | 225 | 5535
|  |  |  | 1206.63 | kg | [6 empty] | 123 | 5535
9.7 Concreto | Área da quadra x espessura | [11 empty] | 11070 | 1206.63
|  | 1090.3 | 0.1 | 109.03 | m³
9.8 Alisamento | Área da quadra - Área total
|  |  |  | 127.1 | m²
9.9 Piso emborrachado | Área da quadra sem circulação
|  |  |  | 963.2 | m²
10. Instalações elétricas, telefofone e | Levantamentos no projeto elétrico
lógica
11. Instalações hidrossanitárias e | Levantamentos no projeto
pluviais
12. Instalações preventivas | Levantamento no projeto
de incêndio
13. Complementação da obra