## Orçamento
BDI Padrão: 22%
SINAPI: SC 4/2020 (Preço desonerado) | Obra: Rua Barão do Rio Branco - Gavea
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 12.136,47 | 67,86% R$8.235,81 | 16,07% R$1.950,33 | 16,07% R$1.950,33
2 | DRENAGEM | 100,00% 732,53 | 100,00% R$732,53 | - | -
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 256.271,71 | 20,08% R$51.459,36 | 39,96% R$102.406,18 | 39,96% R$102.406,18
4 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 11.393,66 | - | - | 100,00% R$11.393,66
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$280.534,38 | 21,54% R$60.427,70 | 37,20% R$104.356,51 | 41,26% R$115.750,17
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 21,54% R$60.427,70 | 58,74% R$164.784,21 | 100,00% R$280.534,38
Total sem BDI |  | 229970.59
Total do BDI |  | 50563.78
Total |  | 280534.37
ENG. ROGER ANDREAS ISLEB - CREA SC - 45162-1