## Orçamento
BDI Padrão: 22%
SINAPI: SC 4/2020 (Preço desonerado) | Obra: Rua Nova Brasília
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 11.063,84 | 100,00% R$11.063,84 | - | - | -
2 | DRENAGEM | 100,00% 480,19 | 100,00% R$480,19 | - | - | -
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 413.896,93 | 20,00% R$82.779,39 | 40,00% R$165.558,77 | 40,00% R$165.558,77 | -
4 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 2.749,18 | - | - | - | 100,00% R$2.749,18
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$428.190,14 | 22,03% R$94.323,42 | 38,66% R$165.558,77 | 38,66% R$165.558,77 | 0,64% R$2.749,18
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 22,03% R$94.323,42 | 60,69% R$259.882,19 | 99,36% R$425.440,96 | 100,00% R$428.190,14
Total sem BDI |  | 351013.59
Total do BDI |  | 77176.55
Total |  | 428190.14
ENG. ROGER ANDREAS ISLEB - CREA SC - 45162-1