## Orçamento
BDI Padrão: 22%
SINAPI: SC 4/2020 (Preço desonerado) | Obra: Rua Barão do Rio Branco - Centro
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 20.790,04 | 75,60% R$15.717,27 | 8,14% R$1.692,31 | 8,14% R$1.692,31 | 8,12% R$1.688,15
2 | DRENAGEM | 100,00% 1.031,87 | 100,00% R$1.031,87 | - | - | -
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 1.552.042,72 | 11,42% R$177.243,28 | 29,50% R$457.852,60 | 29,54% R$458.473,42 | 29,54% R$458.473,42
4 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 6.751,39 | - | - | - | 100,00% R$6.751,39
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$1.580.616,02 | 12,27% R$193.992,42 | 29,07% R$459.544,91 | 29,11% R$460.165,73 | 29,54% R$466.912,96
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 12,27% R$193.992,42 | 41,35% R$653.537,33 | 70,46% R$1.113.703,06 | 100,00% R$1.580.616,02
Total sem BDI |  | 1295713.75
Total do BDI |  | 284902.27
Total |  | 1580616.02
ENG. ROGER ANDREAS ISLEB - CREA SC - 45162-1