## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Cidade: | Rodeio
Rua: | Govenador Ivo Silveira Rod Sc 110) | REFORMA PORTAL DA CIDADE
Bairro: | Gloria
Elaborado: | 2022-01-17
BDI: | 22%
Código | Item | Serviço | Fonte | Data Base | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$)
[7 empty] | s/ BDI | c/ BDI
| 1 | ESTRUTURA
88420 | 1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA | SINAPI | 2021-12-01 | m² | 404.8 | 20.43 | 24.9246 | 10089.4781
97649 | 1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 2021-12-01 | m² | 404.8 | 4.08 | 4.9776 | 2014.9325
94213 | 1.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM | SINAPI | 2021-12-01 | m² | 158.5 | 95.73 | 116.7906 | 18511.3101
94451 | 1.4 | CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM | SINAPI | 2021-12-01 | m | 54.4 | 85.18 | 103.9196 | 5653.2262
Orçado | 1.5 | FLOREIRA DE JANELA EM CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,30 |  | 2021-12-01 | UNID | 7 | 90 | 109.8 | 768.6
Orçado | 1.6 | CORTINA EM BLACKOUT COM ARGOLAS |  | 2021-12-01 | unid | 7 | 662.37 | 808.0914 | 5656.6398
Orçado | 1.7 | Kit Irrigação Completo Gotejamento P Horta Ou Vasos-15 Vasos |  | 2021-12-01 | UNID | 2 | 90 | 109.8 | 219.6
99821 | 1.8 | LIMPEZA DE JANELA | SINAPI | 2021-12-01 | (M²) | 15.5 | 2.68 | 3.2696 | 50.6788
Orçado | 1.9 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS |  | 2021-12-01 | unid | 2 | 2410.12 | 2940.3464 | 5880.6928
102492 | 1.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | SINAPI | 2021-12-01 | m² | 128 | 20.71 | 25.2662 | 3234.0736
Orçado | 1.11 | Conjunto de Letras Caixa Galvanizado Pintado com Iluminação indireta em Módulos de LED |  | 2021-12-01 | UNID | 1 | 7008.27 | 8550.0894 | 8550.0894
99803 | 1.12 | LIMPEZA | SINAPI | 2021-12-01 | m² | 160 | 1.97 | 2.4034 | 384.544
Orçado | 1.13 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 3,6 kWp |  | 2022-01-01 | unid | 1 | 20553.45 | 25075.209 | 25075.209
Orçado | 1.14 | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 POL CINZA |  | 2022-01-01 | MT | 50 | 1.22 | 1.4884 | 74.42
Orçado | 1.15 | DISJUNTOR DIN MONOFASICO 10A |  | 2022-01-01 | PC | 2 | 6.36 | 7.7592 | 15.5184
Orçado | 1.16 | CABO FLEX 750V 2,50MM2 AZUL |  | 2022-01-01 | MT | 100 | 2.4 | 2.928 | 292.8
Orçado | 1.17 | CABO FLEX 750V 2,50MM2 PRETO |  | 2022-01-01 | MT | 100 | 2.04 | 2.4888 | 248.88
Orçado | 1.18 | CABO COBRE 0,6/1KV EPR 6,00MM2 ZUL |  | 2022-01-01 | MT | 100 | 5.84 | 7.1248 | 712.48
Orçado | 1.19 | CABO COBRE 0,6/1KV EPR 6,00MM2 PRETO |  | 2022-01-01 | MT | 100 | 8.84 | 10.7848 | 1078.48
Orçado | 1.20 | REFLETOR LED SLIM TECH 50W 3000K BIVOLT |  | 2022-01-01 | PC | 2 | 87.18 | 106.3596 | 212.7192
Orçado | 1.21 | REFLETOR LED SLIM TECH 50W BIV LUZ VERDE E VERMELHO |  | 2022-01-01 | PC | 12 | 100.64 | 122.7808 | 1473.3696
Orçado | 1.22 | REFLETOR LED ULTRAFINO SLIM 100W VERDE E VERMELHO |  | 2022-01-01 | PC | 20 | 190 | 231.8 | 4636
[8 empty] | TOTAL | 94833.7415

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ATUALIZAÇÃO DE QUANTIDADES
| PLANILHA ORÇAMENTARIA | DATA 22/11/2021
| Cidade: | Rodeio
| Rua: | Barão do rio Branco
| Bairro: | Centro
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | ESRUTURA | 105594.53 | 87.46% | 32% | 0% | 33790.2496 | 0 | 33% | 0% | 34846.1949 | 0 | 35% | 0% | 36958.0855 | 0
2 | HIDRAULICA | 11728.62 | 9.714% | 32% | 0% | 3753.1584 | 0 | 33% | 0% | 3870.4446 | 0 | 35% | 0% | 4105.017 | 0
3 | ELÉTRICA | 3417.98 | 2.831% | 32% | 0% | 1093.7536 | 0 | 33% | 0% | 1127.9334 | 0 | 35% | 0% | 1196.293 | 0
TOTAL GERAL |  | 120741.13 | 100% | 27.99% | 0% | 33790.2496 | 0 | 28.86% | 0% | 34846.1949 | 0 | 30.61% | 0% | 36958.0855 | 0

## Bdi
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA PORTAL DE RODEIO
Local: Rua Gov. Ivo Silveira (Sc 110), BAIRRO, Gloria, RODEIO - SC.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI (Conforme TCU)
(Bonificação e Despesas Indiretas)
| Item Componente do BDI | Projeto (%)
| Seguro (S) e Garantia (G) | 0.4
| Risco (R) | 0.6
| Despesas Financeiras (DF) | 1.1
| Administração Central (AC) | 4
| Lucro (L) | 7.28
| Tributos ( I ) | 6.65
| BDI (Total) | 22
Fórmula do TCU:
|  | {[ |  | ] - 1} x100
| BDI = |  | ( 1 + AC/100 + R/100 + SG/100) x ( 1+ DF/100 ) x ( 1+ L/100 )
( 1 - I/100)
Onde:
AC = Taxa de Rateio da Administração Central;
DF = Taxa de Despesas Financeiras;
R = Taxa de Risco
SG = Taxa de Seguro (S) e Garantia do Empreendimento (G)
L = Taxa de Lucro;
I = Taxa de Tributos. (PIS=0,65%; COFINS=3%; ISS=0,9%; Contribuição Previdenciaria= 4,5%)
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Portanto, o BDI adotado pelo Munícipio de Rodeio é de 22,00%

## Memorial de Cálculo
Memorial de Cálculo
1 Pintura do predio existente
Externa 4m de largura x 8.65m de altura total x 8 faces = 276,8m² de pintura
Interna 4de lagura x 4 de altura x 8 faces = 128,00m² de pintura
Total | 404,80m²
2 Troca e reforma da cobertura
Portal 11,00m x 2,00 x 2 faces = 44,00m²
Tore 01 6x4,50x4faces = 108,00m²
Tore 02 6x3,5x4 = 84,00m²
3 Cortinas
7 Janelas x 1,40x2,60 Tamanho da cortina = 25,50m² cortina
4 Floreira com irrigação
7 Janelas x 1,40 lagura da floreira 9,8m lineares
5 Reforma janelas
7 Janelas na dimenção de 1,00m x 2,30m x 7 unidades = 16,10m²
6 Climatização
2 Salas = 2 Ar condicionados de 9.000 Btus
7 Piso esterno
128,00m² área tirada em projeto
8 Limpeza
196,00m² de limpeza