## BDI
CALCULO BDI
Item do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
I3: Cov. Prev. S/ Rec. Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 22%
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
RUA DOMINGOS CONZATTI - TRECHO 1 - BAIRRO GÁVEA - RODEIO - SC
____________________________________________
FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA
ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI
CREA/SC 180.138-5

## Memoria de Calculo
MEMORIAL DE CÁLCULOS
Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
Rua: | RUA DOMINGOS CONZATTI - TRECHO 1 - BAIRRO GÁVEA - RODEIO - SC
Data: | 2022-08-22
BDI: | 22%
Item | Serviço
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado
01 unidade
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Escavação mecânica de mat. 1ª categoria
área da pavimentação 1200,00 x 0,20 (área de escavação) = 240,00 m³
2.2 | Carga, transporte e descarga
2.2.1 | Carga, manobra e descarga de materiais
área da pavimentação 1200,00 x 0,20 (área de escavação) = 240,00 m³
2.2.2 | Transporte com caminhão basculante 14 m³ (da obra para o bota fora, local especificado pela Prefeitura)
240,00 x 2 = 480,00 m3xkm
3 | DRENAGEM
3.1 | Escavação mecânica de vala com profundidade de até 1,5 m, com retro escavadeira
Conforme detalhe do projeto da vala (0,88 x 1,00 x 174 m) = 153,00 m³
Conforme detalhe do projeto da vala (1,10 x 1,00 x 162 m) = 178,00 m³
Total = 331,00 m³
3.2 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km
331,00 x 5 = 1.655,00 m3xkm
3.3 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, inclusive rejunte com argamassa 1:3 cimento e areia
3.3.1 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Contagem conforme projeto = 174,00 m
3.3.2 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Contagem conforme projeto = 162,00 m
3.4 | Caixa coletora
3.4.1 | Para Tubo DN 40 cm
Contagem conforme projeto = 7,00 und
3.4.2 | Para Tubo DN 60 cm
Contagem conforme projeto = 6,00 und
3.5 | Berço para tubulação
3.5.1 | Tábua de madeira não aparelhada de 2,5 cm x 23 cm, Pinus ou equivalente
Contagem conforme projeto = 336,00 m
3.5.2 | Lastro de brita
Conforme detalhe do projeto da vala (0,88 x 0,10 x 174 m) = 15,30 m³
Conforme detalhe do projeto da vala (1,10 x 0,10 x 162 m) = 17,80 m³
Total = 33,10 m³
3.5.3 | Carga, manobra e descarga de materiais
Contagem conforme projeto = 33,10 m³
3.5.4 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km (da jazida para a obra)
33,10 x 30 = 993,00 m3xkm
3.6 | Reaterro de vala
3.6.1 | Aterro de tubos com brita nº 2
Conforme detalhe do projeto da vala (0,40 x 1,00 x 174,00 m) = 69,60 m³
Conforme detalhe do projeto da vala (0,40 x 1,00 x 162,00 m) = 64,80 m³
Total = 134,40 m³
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura
Área a ser pavimentada = 1.200,00 m² (conforme comando polyline do Autocad no perimetro da pista)
4.2 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
Área a ser pavimentada = 1.200,00 m² (conforme comando polyline do Autocad no perimetro da pista)
4.3 | Meio fio de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro (100x15x13x30 cm) - Alinhamento Rua
Medição de acordo com perímetro da área a ser pavimentada: (dois lados da pista) = 372,00 m
5 | ACESSIBILIDADE AOS PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Passeios
5.1.1 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Área = 516,15 m² x 0,10 = 51,62 m³
5.1.2 | Meio fio de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro (100x15x13x20 cm) - Alinhamento Muros
Medição de acordo com perímetro externo do passeio: Conforme comando ''list'' Auto Cad = 205,00 m
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Sinalizaçao Vertical
6.1.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva
R19 = 1,00 und Área = 0,13 = 0,13 m²
Nome Rua = 1,00 und Área = 0,10 = 0,10 m²
R1 = 1,00 und Área = 0,30 m²
Total: 0,33 m²
6.1.2 | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto
Contagem conforme projeto de sinalização = 3,00 und
___________________________________________
FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA
ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI
CREA/SC 180.138-5

## COMP-S.DES
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP. 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - 2,40M X 1,20M |  |  |  |  | Unidade: und
Referência: | Elaborado pelo projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1 | 8.91 | 8.91
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 4 | 7.6 | 30.4
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1 | 445 | 445
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 22.05 | 2.43
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.11 | 29.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.04 | 40.08
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 412.37 | 4.12
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 560.05
COMP. 02 | Caixa coletora |  |  |  |  | Unidade: und
Para tubo DN 40 cm
Referência: | Elaborado pelo projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 20.04 | 96.19
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 28.68 | 129.06
SINAPI | 100341 | FORMA MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETOS MOLDADAS IN LOCO | m² | 0.28 | 43.12 | 12.07
SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO - AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 5.68 | 15.16 | 86.11
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0.14 | 512.82 | 71.79
SINAPI | 7258 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 cm (ESPESSURA 10CM) | UND | 352 | 0.92 | 323.84
SINAPI | 100480 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0.14 | 820.62 | 114.89
SICRO | 2003316 | GRELHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA | UND | 1 | 105.75 | 105.75
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 939.7
COMP. 03 | Caixa coletora |  |  |  |  | Unidade: und
Para tubo DN 60 cm
Referência: | Elaborado pelo projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.8 | 20.04 | 136.27
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.5 | 28.68 | 186.42
SINAPI | 100341 | FORMA MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETOS MOLDADAS IN LOCO | m² | 0.44 | 43.12 | 18.97
SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO - AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 2.46 | 15.16 | 37.29
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0.22 | 512.82 | 112.82
SINAPI | 7258 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 cm (ESPESSURA 10CM) | UND | 392 | 0.92 | 360.64
SINAPI | 100480 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0.15 | 820.62 | 123.09
SICRO | 2003316 | GRELHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA | UND | 1 | 105.75 | 105.75
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1081.25
COMP. 04 | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto |  |  |  |  | Unidade: und
Referência: | Elaborada pelo Projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 7696 | Tubo de Aço Galvanizado com costura Classe Média DN 2" E=3,65mm - 5,10 Kg/m | m | 3 | 97.11 | 291.33
SINAPI | 93358 | Escavação Manual em solo Profundidade até 1,30 m | m³ | 0.063 | 79.27 | 4.994
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK=15MPA, CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 0.063 | 455.19 | 28.677
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 325.001

## ORC-S.DES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (SEM DESONERAÇÃO)
Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
Rua: | RUA DOMINGOS CONZATTI - TRECHO 1 - BAIRRO GÁVEA - RODEIO - SC
Data: | 2022-08-22
BDI: | 22%
Item | Código | Serviço | Fonte | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$) | 1.22
[6 empty] | s/ BDI | c/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 01 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (dim. 1,2 x 2,4 m) | SINAPI | und | 1 | 560.05 | 683.26 | 683.26
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 683.26
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 101116 | Escavação mecânica de mat. 1ª categoria | SINAPI | m³ | 240 | 2.41 | 2.94 | 705.6
2.2 |  | Carga, transporte e descarga
2.2.1 | 100980 | Carga, manobra e descarga de materiais | SINAPI | m³ | 240 | 6.22 | 7.59 | 1821.6
2.2.2 | 95876 | Transporte com caminhão basculante 14 m³ (da obra para o bota fora) | SINAPI | m³ x km | 480 | 2.11 | 2.57 | 1233.6
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3760.8
3 |  | DRENAGEM
3.1 | 90106 | Escavação mecânica de vala com profundidade de até 1,5 m, com retroescavadeira | SINAPI | m³ | 331 | 7.34 | 8.95 | 2962.45
3.2 | 95876 | Transporte com caminhão basculante 14 m³ (da obra para o bota fora) | SINAPI | m³ x km | 1655 | 2.11 | 2.57 | 4253.35
3.3 |  | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, inclusive rejunte com argamassa 1:3 cimento e areia
3.3.1 | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | SINAPI | m | 174 | 98.34 | 119.97 | 20874.78
3.3.2 | 92212 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | SINAPI | m | 162 | 264.24 | 322.37 | 52223.94
3.4 |  | Caixa coletora
3.4.1 | COMP. 02 | Para Tubo DN 40 cm |  | und | 7 | 939.7 | 1146.43 | 8025.01
3.4.2 | COMP. 03 | Para Tubo DN 60 cm |  | und | 6 | 1081.25 | 1319.13 | 7914.78
3.5 |  | Berço para tubulação
3.5.1 | 6212 | Tábua de madeira não aparelhada de 2,5 cm x 30 cm, Pinus ou equivalente | SINAPI | m | 336 | 12.61 | 15.38 | 5167.68
3.5.2 | 2003850 | Lastro de brita | SICRO | m³ | 33.1 | 104.32 | 127.27 | 4212.64
3.5.3 | 100980 | Carga, manobra e descarga de materiais | SINAPI | m³ | 33.1 | 6.22 | 7.59 | 251.23
3.5.4 | 95876 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km | SINAPI | m³ x km | 993 | 2.11 | 2.57 | 2552.01
3.6 |  | Reaterro de vala
3.6.1 | 4718 | Aterro de tubos com brita nº 2 | SINAPI | m³ | 134.4 | 100 | 122 | 16396.8
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 124834.67
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 100576 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | SINAPI | m² | 1200 | 2.33 | 2.84 | 3408
4.2 | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL | SINAPI | m² | 1200 | 72.88 | 88.91 | 106692
4.3 | 94273 | Meio fio de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro (100x15x13x30 cm) - ALINHAMENTO RUA | SINAPI | m | 372 | 51.04 | 62.27 | 23164.44
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 133264.44
5 |  | ACESSIBILIDADE/PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 |  | Passeios
5.1.1 | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | m³ | 51.62 | 93.96 | 114.63 | 5917.2
5.1.2 | 94275 | Meio fio de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro (100x15x13x20 cm) - ALINHAMENTO MUROS | SINAPI | m | 205 | 48.7 | 59.41 | 12179.05
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 18096.25
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 |  | Sinalizaçao Vertical
6.1.1 | 5213572 | Fornecimento e implantação de placa em aço | SICRO | m² | 0.53 | 554.35 | 676.31 | 358.44
6.1.2 | COMP. 04 | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto |  | und | 3 | 325.001 | 396.5 | 1189.5
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1547.94
|  | VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 282187.36
Obs.: | Referência de Preço: SINAPI - JULHO/2022 - SICRO - ABRIL/2022
Os encargos sociais para mão-de-obra horista e mensalista atendem ao estabelecido no SINAPI
___________________________________________
FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA
ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI
CREA/SC 180.138-5

## CRO-S.DES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
Rua: | RUA DOMINGOS CONZATTI - TRECHO 1 - BAIRRO GÁVEA - RODEIO - SC
Data: | 2022-08-22
BDI: | 22%
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 683.26 | 0.2421% | 100% | 100% | 683.26 | 683.26 | 0% | 100% | 0 | 683.26 | 0% | 100% | 0 | 683.26
2 | TERRAPLENAGEM | 3760.8 | 1.333% | 100% | 100% | 3760.8 | 3760.8 | 0% | 100% | 0 | 3760.8 | 0% | 100% | 0 | 3760.8
3 | DRENAGEM | 133264.44 | 47.23% | 35% | 35% | 46642.554 | 46642.554 | 35% | 70% | 46642.554 | 93285.108 | 30% | 100% | 39979.332 | 133264.44
4 | PAVIMENTAÇÃO | 124834.67 | 44.24% | 0% | 0% | 0 | 0 | 50% | 50% | 62417.335 | 62417.335 | 50% | 100% | 62417.34 | 124834.675
5 | ACESSIBILIDADE/PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES | 18096.25 | 6.413% | 0% | 2% | 0 | 0 | 50% | 50% | 9048.125 | 9048.125 | 50% | 100% | 9048.13 | 18096.255
6 | SINALIZAÇÃO | 1547.94 | 0.5486% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 1547.94 | 1547.94
TOTAL GERAL |  | 282187.36 | 100% | 18.1% | 18.1% | 51086.614 | 51086.614 | 41.85% | 59.96% | 118108.014 | 169194.628 | 40.04% | 100% | 112992.742 | 282187.37
________________________________________________
FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA
ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI
CREA/SC 180.138-5