## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Cidade: | Rodeio
Rua: | Rua Maximiliano Venturi e Rua dos Imigrantes
Bairro: | Diamantina
Elaborado: | 2023-01-31
BDI: | 22%
Código | Item | Serviço | Fonte | Data Base | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$)
[7 empty] | s/ BDI | c/ BDI
| 1 | EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO
4813 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (dim. 1,2 x 2,4 m) | SINAPI | 2022-12-01 | m² | 2.88 | 250 | 305 | 878.4
96386 | 1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (motoniveladora, caminhão pipa, rolo) | SINAPI | 2022-12-01 | m³ | 4158 | 8 | 9.76 | 40582.08
93589 | 1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ | SINAPI | 2022-12-01 | M3XKM | 29106 | 2.68 | 3.2696 | 95164.9776
41084 | 1.4 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) para sinalização de pista | SINAPI (insumo) | 2022-12-01 | Mês | 2 | 1844.75 | 2250.595 | 4501.19
Orçamento | 1.5 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA PARA MACADAMIZAÇÃO DA VIA | ORÇAMENTO | 2022-12-01 | m³ | 4158 | 25 | 30.5 | 126819
|  | TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 267945.6476
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 267945.6476

## Plan2
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| PLANILHA ORÇAMENTARIA | DATA 31/01/2023 |  | Início Medição | Fim Medição
| Cidade: | Rodeio
| Rua: | Maximiliano Venturi, Imigrantes
| Bairro: | Diamantina
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (dim. 1,2 x 2,4 m) | 878 | 0.3277% | 0% | 0% | 0 | 0
2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (motoniveladora, caminhão pipa, rolo) | 40582.08 | 15.15% | 0% | 0% | 0 | 0
3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ | 95164.98 | 35.52% | 0% | 0% | 0 | 0
4 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) para sinalização de pista | 4501.19 | 1.68% | 0% | 0% | 0 | 0
5 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA PARA MACADAMIZAÇÃO DA VIA | 126819 | 47.33% | 0% | 0% | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 267945.25 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0