## MEM
MEMORIA DE CÁLCULO
DADOS GEOMÉTRICOS
Nome da Via Projetada |  | Estacas | Extenção da Rua (m) | Área a ser Pavimentada (m²) |  | Área de Calçadas (m²)
Rua Carlos Moser |  | E0+0,00 a E14+10,00 | 290,00m | 2596.9 |  | 937.2
Rua Silvio Scoz |  | E0+0,00 a E02 | 40,00m | 373.25
Concordância |  |  |  | 250.25
TOTAL |  |  |  | 3220.4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  |  | Total: | 2.5 | m²
|  | Largura | Altura | Área
|  | 1.25 | 2 | 2.5
1.2 | Escavação mecânica de vala com profundidade de até 1,5 m, com retroescavadeira - Tubulação |  |  |  |  | Total: | 875.775 | m³
|  | Largura | Altura | Extensão | Volume
|  | 1 | 1.5 | 583.85 | 875.775
1.3 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros |  |  |  |  | Total: | 605.25 | m
Extensão
605.25
1.4 | Demolição mecânica das calçadas (concreto armado - Paver - Paralélepipedo - Lajota - Meio-fio), com escavadeira hidráulica ou martelo hidráulico - sem reaproveitamento |  |  |  |  | Total: | 100.464 | m³
|  |  | Área | Altura | Volume
|  |  | 837.2 | 0.12 | 100.464
1.5 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14m³ e descarga ao ar livre |  |  |  |  | Total: | 176.484 | m³
|  | Área | Altura | Volume
|  | 837.2 | 0.12 | 100.464 | Demoloição
|  | V = 3.14 x 0,20² x 605,25 |  | 76.02 | Tubos
|  |  | Total | 176.484
1.6 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km |  |  |  |  | Total: | 2647.2 | m³xkm
|  |  | Volume | Distância (km | Volume
|  |  | 176.48 | 15 | 2647.2
1.7 | Escavação horizontal mecanizada, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria e caminhão basculante, DMT até 200m - Calçadas |  |  |  |  | Total: | 20.13 | m³
|  |  | Área | Altura | Volume
|  |  | 167.75 | 0.12 | 20.13
1.8 | Escavação vertival a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica, DMT 1km - Reforço da base (Rua Paolo Floriani) |  |  |  |  | Total: | 17.045 | m³
|  |  | Área | Altura | Volume
|  |  | 24.35 | 0.7 | 17.045
1.9 | Execução e compactação de base e sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte - (Rua Paolo Floriani) |  |  |  |  | Total: | 17.045 | m³
|  |  | Área | Altura | Volume
|  |  | 24.35 | 0.7 | 17.045
1.10 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14m³ e descarga ao ar livre |  |  |  |  | Total: | 17.045 | m³
|  |  | Área | Altura | Volume
|  |  | 24.35 | 0.7 | 17.045
1.11 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km |  |  |  |  | Total: | 170.5 | m³xkm
|  |  | Volume | Distância (km | Volume
|  |  | 17.05 | 10 | 170.5
2 | DRENAGEM
2.1 | Tubo de concreto para rede coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500mm, junta rígida - fornecimento e instalação |  |  |  |  | Total: | 583.85 | m
Extensão
583.85
2.2 | Boca de lobo simples - grelha de ferro |  |  |  |  | Total: | 38 | und
Unidade
38
2.3 | Tábua de madeira não aparelhada de 2,5 cm x 30 cm, Pinus ou equivalente |  |  |  |  | Total: | 584 | m²
| Tubos | Circunferência + sobra de 12cm |  | Largura | Extensão
| 584 | 2 |  | 0.5 | 584
2.4 | Tábua de madeira não aparelhada de 2,5 cm x 30 cm, Pinus ou equivalente |  |  |  |  | Total: | 583.85 | m
Extensão
583.85
2.5 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual |  |  |  |  | Total: | 46.708 | m³
|  | Largura | Altura | Extensão | Área
|  | 1 | 0.08 | 583.85 | 46.708
2.6 | Carga, manobra e descarga em caminhão basculante 14m³ e descarga ao ar livre |  |  |  |  | Total: | 46.708 | m³
|  | Largura | Altura | Extensão | Área
|  | 1 | 0.08 | 583.85 | 46.708
2.7 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km |  |  |  |  | Total: | 233.55 | m³xkm
|  |  | Volume | Distância (km | Volume
|  |  | 46.71 | 5 | 233.55
2.8 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira |  |  |  |  | Total: | 710.78 | m³
|  | Volume da Vala | Volume Tubos | Volume
V=3.14x0,30²x583,85
|  | 875.78 | 165 | 710.78
3 | ACESSIBILIDADE/PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimessão 100x15x13x30cm (C x B.I x B.S x A), para vias urbanas (uso viário). |  |  |  |  | Total: | 624.8 | m
|  | Lado Direito | Lado Esquerdo | Total
|  | 308.3 | 316.5 | 624.8
3.2 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 6 cm, Cor Natural. |  |  |  |  | Total: | 813.75 | m²
| Extensão | Largura | Total | Descontar |  | Total
| 624.8 | 1.5 | 937.2 | Total Podotátil |  | 813.75
123.45
3.3 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado podotátil, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 6 cm. Cor Vermelho. |  |  |  |  | Total: | 123.45 | m²
|  | Lado Direito | Lado Esquerdo | Total
|  | 60.4 | 63.05 | 123.45
3.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimessão 100x15x13x20cm (C x B.I x B.S x A). |  |  |  |  | Total: | 114.85 | m
|  | Lado Direito | Lado Esquerdo | Total
|  | 69.5 | 45.35 | 114.85
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Varrição e limpeza de superficie |  |  |  |  | Total: | 3220.4 | m²
Área Total Pista
3220.4
4.2 | Imprimação com asfalto diluído CM-30 |  |  |  |  | Total: | 3346.4 | m²
|  | Comprimento | Largura | Área
|  | 9 | 7 | 63 | Faixa 01
|  | 9 | 7 | 63 | Faixa 02
|  |  |  | 3220.4 | Pista
4.3 | Pintura de ligação RR-2C |  |  |  |  | Total: | 6692.8 | m²
|  | Área | Aplicação | Área
|  | 63 | 2 | 126 | Faixa 01
|  | 63 | 2 | 126 | Faixa 02
|  | 3220.4 | 2 | 6440.8 | Pista
4.4 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder (3cm) - exclusive carga e transporte |  |  |  |  | Total: | 96.62 | m³
|  |  | Área Total Pista | Espessura | Total
|  |  | 3220.4 | 0.03 | 96.62
4.5 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante |  |  |  |  | Total: | 96.62 | m³
|  |  | Área Total Pista | Espessura | Total
|  |  | 3220.4 | 0.03 | 96.62
4.6 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, em via urbana pavimentada, DMT até 30km |  |  |  |  | Total: | 6753.1788 | txkm
| Área Total Pista | Espessura | Densidade | Distância (km) | Total
| 3220.4 | 0.03 | 2.33 | 30 | 6753.1788
4.7 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolagem (5cm) - exclusive carga e transporte |  |  |  |  | Total: | 173.62 | m³
|  | Área Total Pista | Espessura | Total
|  | 3220.4 | 0.05 | 161.02 | Pista
|  | 63 | 0.1 | 6.3 | Faixa 01
|  | 63 | 0.1 | 6.3 | Faixa 02
173.62
4.8 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante |  |  |  |  | Total: | 173.62 | m³
|  | Área Total Pista | Espessura | Total
|  | 3220.4 | 0.05 | 161.02 | Pista
|  | 63 | 0.1 | 6.3 | Faixa 01
|  | 63 | 0.1 | 6.3 | Faixa 02
|  |  | Total | 173.62
4.9 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, em via urbana pavimentada, DMT até 30km |  |  |  |  | Total: | 12136.038 | txkm
| Área Total Pista | Espessura | Densidade | Distância (km) | Total
| 3220.4 | 0.05 | 2.33 | 30 | 11255.298 | Pista
| 63 | 0.1 | 2.33 | 30 | 440.37 | Faixa 01
| 63 | 0.1 | 2.33 | 30 | 440.37 | Faixa 02
|  |  |  | Total | 12136.038
5 | SINALIZAÇÃO
Sinalizaçao Horizontal
5.1 | Pintura de faixa de pedestre com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e=50cm, aplicação manual |  |  |  |  | Total: | 44.2 | m²
Área
|  |  |  | 22.1 | Faixa 01
|  |  |  | 22.1 | Faixa 02
|  |  |  | 44.2 | Total
5.2 | Pintura de eixo viário e vagas de estacionamento, sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida |  |  |  |  | Total: | 472.7 | m
| Eixo da Pista | Vagas Estacionamento | Total
| 270.95 | 201.75 | 472.7
5.3 | Pintura de meio-fio a base de cal (caiação) |  |  |  |  | Total: | 624,80m | m
Meio Fio
624,80m
5.4 | Fornecimento e implantação de placa em aço |  |  |  |  | Total: | 1.55 | m²
| Modelo | Área | Quantidade | Área
| R1 | 0.3 | 1 | 0.3
| R19 | 0.125 | 2 | 0.25
| A-32b | 0.25 | 4 | 1
|  |  | Total | 1.55
5.5 | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto |  |  |  |  | Total: | 7 | und
Quantidade
7

## ORC-S.DES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua: | RUA CARLOS MOSER (TRECHO 02) - CENTRO - RODEIO - SC
Data: | 2021-05-23
BDI: | 20.19%
Item | Código | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$) |  | 1.2019
[5 empty] | s/ BDI | c/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 225 | 270.43 | 676.08
1.2 | 90106 | Escavação mecânica de vala com profundidade de até 1,5 m, com retroescavadeira - Tubulação | m³ | 875.78 | 7.15 | 8.59 | 7522.95
1.3 | SICRO - 1600404 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 605.25 | 8.28 | 9.95 | 6022.24
1.4 | SICRO - 1619003 | Demolição mecânica das calçadas (concreto armado - Paver - Paralélepipedo - Lajota - Meio-fio), com escavadeira hidráulica ou martelo hidráulico - sem reaproveitamento | m³ | 100.46 | 58.29 | 70.06 | 7038.23
1.5 | 100983 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14m³ e descarga ao ar livre | m³ | 176.48 | 8.12 | 9.76 | 1722.44
1.6 | 95876 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km | m³xkm | 2647.2 | 1.93 | 2.32 | 6141.5
1.7 | 101134 | Escavação horizontal mecanizada, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria e caminhão basculante, DMT até 200m - Calçadas | m³ | 20.13 | 14.27 | 17.15 | 345.23
1.8 | 101230 | Escavação vertival a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica, DMT 1km - Reforço da base (Rua Paolo Floriani) | m³ | 17.05 | 10.06 | 12.09 | 206.13
1.9 | 96396 | Execução e compactação de base e sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte - (Rua Paolo Floriani) | m³ | 17.05 | 141.13 | 169.62 | 2892.02
1.10 | 100983 | Carga, manobra e descarga em caminhão basculante 14m³ e descarga ao ar livre | m³ | 17.05 | 8.12 | 9.76 | 166.41
1.11 | 95876 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km | m³xkm | 170.5 | 1.93 | 2.32 | 395.56
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 33128.79
2 |  | DRENAGEM
2.1 | 92221 | Tubo de concreto para rede coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida - fornecimento e instalação | m | 583.85 | 288.47 | 346.71 | 202426.63
2.2 | SICRO - 2003632 | Boca de lobo simples - grelha de ferro | und | 38 | 1029.04 | 1236.8 | 46998.4
|  | Berço para tubulação |  |  |  | 0
2.3 | 39323 | Manta geotextil tecido de laminetes de polipropileno, resistente a tração | m² | 584 | 22.01 | 26.45 | 15446.8
2.4 | 6212 | Tábua de madeira não aparelhada de 2,5 cm x 30 cm, Pinus ou equivalente | m | 583.85 | 9.91 | 11.91 | 6953.65
2.5 | SICRO - 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 46.71 | 113.22 | 136.08 | 6356.3
2.6 | 100983 | Carga, manobra e descarga em caminhão basculante 14m³ e descarga ao ar livre | m³ | 46.71 | 8.12 | 9.76 | 455.89
2.7 | 95876 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km | m³xkm | 233.55 | 1.93 | 2.32 | 541.84
Reaterro de vala
2.8 | 93381 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira | m³ | 710.78 | 10.09 | 12.13 | 8621.76
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 287801.27
3 |  | ACESSIBILIDADE/PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES
Passeios
3.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimessão 100x15x13x30cm (C x B.I x B.S x A), para vias urbanas (uso viário). | m | 624.8 | 47.55 | 57.15 | 35707.32
3.2 | 92396 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 6 cm, Cor Natural. | m² | 813.75 | 66.1 | 79.45 | 64652.44
3.3 | 93679 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado podotátil, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 6 cm. Cor Vermelho. | m² | 123.45 | 72.38 | 86.99 | 10738.92
Guia de Contenção
3.4 | 94275 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimessão 100x15x13x20cm (C x B.I x B.S x A). | m | 114.85 | 45.3 | 54.45 | 6253.58
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 117352.26
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Composição 01 | Varrição e limpeza de superficie - Paralelepípedo | m² | 3220.4 | 0.31 | 0.37 | 1191.55
4.2 | SICRO - 4011351 | Imprimação com asfalto diluído CM-30 | m² | 3346.4 | 0.35 | 0.42 | 1405.49
4.3 | 96402 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 6692.8 | 2.76 | 3.32 | 22220.1
4.4 | 95996 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder (3cm) - exclusive carga e transporte | m³ | 96.62 | 1185.4 | 1424.73 | 137657.41
4.5 | 100988 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante | m³ | 96.62 | 9.89 | 11.89 | 1148.81
4.6 | 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | txkm | 6753.18 | 1.31 | 1.57 | 10602.49
4.7 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolagem (5cm) - exclusive carga e transporte | m³ | 173.62 | 1370.6 | 1647.32 | 286007.7
4.8 | 100988 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante | m³ | 173.62 | 9.89 | 11.89 | 2064.34
4.9 | 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | txkm | 12136.046 | 1.31 | 1.57 | 19053.59
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 481351.48
5 |  | SINALIZAÇÃO
Sinalizaçao Horizontal
5.1 | 102509 | Pintura de faixa de pedestre com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual | m² | 44.2 | 22.89 | 27.51 | 1215.94
5.2 | 102512 | Pintura de eixo viário e vagas de estacionamento, sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | m | 472.7 | 4.04 | 4.86 | 2297.32
5.3 | 102498 | Pintura de meio-fio a base de cal (caiação) | m | 624.8 | 1.45 | 1.74 | 1087.15
Sinalizaçao Vertical
5.4 | SICRO - 5213572 | Fornecimento e implantação de placa em aço | m² | 1.55 | 506.84 | 609.17 | 944.21
5.5 | Composição 02 | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto | und | 7 | 105.18 | 126.42 | 884.94
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 6429.56
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 926063.36
Obs.: Referência de Preço: (SINAPI - Março/2022) e (SICRO - Janeiro/2022) - Sem Desoneração | [7 empty] | 223.96

## COMP-S.DES
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
4.1 | Varrição e limpeza de superficie |  |  |  |  | und
Referência: | Elaborado pelo projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 5839 | Vassoura mecanica rebocável com escova cilindirca | CHP | 0.01 | 11.1 | 0.11
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.01 | 20.44 | 0.2
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0.31
5.5 | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto |  |  |  |  | Unidade: und
Referência: | Elaborada pelo Projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 7696 | Tubo de Aço Galvanizado com costura Classe Média DN 2" E=3,65mm - 5,10 Kg/m | m | 1 | 90.76 | 90.76
SINAPI | 93358 | Escavação Manual em solo Profundidade até 1,30 m | m³ | 0.03 | 80.86 | 2.4258
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK=15MPA, CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 0.03 | 399.75 | 11.9925
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 105.1783

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua: | RUA CARLOS MOSER (TRECHO 02) - CENTRO - RODEIO - SC
Data: | 2022-05-23
BDI: | 20.19%
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33128.79 | 3.577% | 100% | 100% | 33128.79 | 33128.79 |  | 100% | 0 | 33128.79 |  | 100% | 0 | 33128.79 |  | 100% | 0 | 33128.79
3 | DRENAGEM | 287801.27 | 31.08% | 60% | 60% | 172680.762 | 172680.762 | 40% | 100% | 115120.508 | 287801.27 |  | 100% | 0 | 287801.27 |  | 100% | 0 | 287801.27
4 | ACESSIBILIDADE/PASSEIO | 117352.26 | 12.67% |  | 0% | 0 | 0 | 80% | 80% | 93881.808 | 93881.808 | 20% | 100% | 23470.452 | 117352.26 |  | 100% | 0 | 117352.26
5 | PAVIMENTAÇÃO | 481351.48 | 51.98% |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 45% | 45% | 216608.166 | 216608.166 | 55% | 100% | 264743.314 | 481351.48
6 | SINALIZAÇÃO | 6429.46 | 0.6943% |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 6429.46 | 6429.46
TOTAL GERAL |  | 926063.26 | 100% | 22.22% | 22.22% | 205809.552 | 205809.552 | 22.57% | 44.79% | 209002.316 | 414811.868 | 25.92% | 70.72% | 240078.618 | 654890.486 | 29.28% | 100% | 271172.774 | 926063.26
______________________________________
FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 26.722.864/0001-00