## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Cidade: | Rodeio
Rua: | Frei Bruno Linden | Cemitério Municipal de Rodeio - SC
Bairro: | Centro
Elaborado: | 2023-06-05
BDI: | 22%
Código | Item | Serviço | Fonte | Data Base | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$)
[7 empty] | s/ BDI | c/ BDI
| 1 | ESTRUTURA
97082 | 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER | SINAPI | 2023-05-01 | (m³) | 5.66 | 62.37 | 76.0914 | 430.6773
97103 | 1.2 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | SINAPI | 2023-05-01 | (m²) | 37.8 | 262.6 | 320.372 | 12110.0616
89299 | 1.3 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, | SINAPI | 2023-05-01 | (m²) | 90.4 | 104.7 | 127.734 | 11547.1536
92538 | 1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES | SINAPI | 2023-05-01 | (m²) | 132 | 38.5 | 46.97 | 6200.04
97088 | 1.5 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COM USO DE TELA Q-92 | SINAPI | 2023-05-01 | (Kg) | 298.6 | 11.66 | 14.2252 | 4247.6447
93205 | 1.6 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO | SINAPI | 2023-05-01 | (m) | 144.8 | 42.64 | 52.0208 | 7532.6118
92917 | 1.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -NEGATIVOS | SINAPI | 2023-05-01 | (Kg) | 177.74 | 16.06 | 19.5932 | 3482.4954
97096 | 1.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA (laje) | SINAPI | 2023-05-01 | (m³) | 19.64 | 602.48 | 735.0256 | 14435.9028
87891 | 1.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | SINAPI | 2023-05-01 | (m²) | 180.8 | 9.73 | 11.8706 | 2146.2045
87777 | 1.11 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL | SINAPI | 2023-05-01 | (m²) | 180.8 | 61.06 | 74.4932 | 13468.3706
88413 | 1.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | SINAPI | 2023-05-01 | (m²) | 90.4 | 4.62 | 5.6364 | 509.5306
88489 | 1.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃ | SINAPI | 2023-05-01 | (m²) | 90.4 | 12.2 | 14.884 | 1345.5136
92769 | 1.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | SINAPI | 2023-05-01 | (m²) | 44.8 | 56.08 | 68.4176 | 3065.1085
94489 | 1.15 | REGISTRO DE ESFERA, PVC DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 2023-05-01 | (un) | 50 | 32.19 | 39.2718 | 1963.59
89362 | 1.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | SINAPI | 2023-05-01 | (un) | 104 | 10.18 | 12.4196 | 1291.6384
89393 | 1.17 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | SINAPI | 2023-05-01 | (un) | 50 | 11.9 | 14.518 | 725.9
89356 | 1.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | SINAPI | 2023-05-01 | m | 100 | 25.36 | 30.9392 | 3093.92
TOTAL DO ITEM
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 87596.3633
[6 empty] | 2.83 | 5.66
[6 empty] | 18.9 | 37.8
[6 empty] | 45.2 | 90.4
[6 empty] | 66 | 132
[6 empty] | 149.3 | 298.6
[6 empty] | 72.4 | 144.8
[6 empty] | 88.87 | 177.74
[6 empty] | 9.82 | 19.64
[6 empty] | 90.4 | 180.8
[6 empty] | 90.4 | 180.8
[6 empty] | 45.2 | 90.4
[6 empty] | 45.2 | 90.4
[6 empty] | 22.4 | 44.8
[6 empty] | 25 | 50
[6 empty] | 52 | 104
[6 empty] | 25 | 50
[6 empty] | 50 | 100

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ATUALIZAÇÃO DE QUANTIDADES
| PLANILHA ORÇAMENTARIA | 2023-06-06
| Cidade: | Rodeio |  | Cemitério municipal
| Rua: | Frei Bruno Linden
| Bairro: | Centro
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30 dias |  |  |  | 60 dias
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | ESRUTURA | 87596.36 | 100% | 50% | 0% | 43798.18 | 0 | 100% | 0% | 87596.36 | 0
TOTAL GERAL |  | 87596.36 |  | 50% | 0% | 43798.18 | 0 | 100% | 0% | 87596.36 | 0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | Cidade: | Rodeio
|  | Rua: | Rua Abissinia
|  | Bairro: | Abissinia
|  | Elaborado: | 2022-08-25
|  | BDI: | 22%
| Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
[5 empty] | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 33% | 0% | 0 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 34% | 0% | 0 | 0
| 2 | TERRAPLENAGEM | 0 | #DIV/0! | 33% | 0% | 0 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 34% | 0% | 0 | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 33% | 0% | 0 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 34% | 0% | 0 | 0
| 4 | DRENAGEM EXISTENTE | 0 | #DIV/0! | 33% | 0% | 0 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 34% | 0% | 0 | 0
| 6 | SINALIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 33% | 0% | 0 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 34% | 0% | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  | 0 | 100% | 33% | 0% | 0 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 34% | 0% | 0 | 0

## Bdi
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Obra: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA HERIBERTO HULSE
Local: Frei Bruno Linden, BAIRRO, Centro, RODEIO - SC.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI (Conforme TCU)
(Bonificação e Despesas Indiretas)
| Item Componente do BDI | Projeto (%)
| Seguro (S) e Garantia (G) | 0.4
| Risco (R) | 0.6
| Despesas Financeiras (DF) | 1.1
| Administração Central (AC) | 4
| Lucro (L) | 7.28
| Tributos ( I ) | 6.65
| BDI (Total) | 22
Fórmula do TCU:
|  | {[ |  | ] - 1} x100
| BDI = |  | ( 1 + AC/100 + R/100 + SG/100) x ( 1+ DF/100 ) x ( 1+ L/100 )
( 1 - I/100)
Onde:
AC = Taxa de Rateio da Administração Central;
DF = Taxa de Despesas Financeiras;
R = Taxa de Risco
SG = Taxa de Seguro (S) e Garantia do Empreendimento (G)
L = Taxa de Lucro;
I = Taxa de Tributos. (PIS=0,65%; COFINS=3%; ISS=0,9%; Contribuição Previdenciaria= 4,5%)
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Portanto, o BDI adotado pelo Munícipio de Rodeio é de 22,00%