## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
EMPREENDIMENTO: Pavimentação com lajotas da Rua Julio Uller |  | CREA: 046722-4
LOCAL: Bairro Centro, Rodeio - SC |  | DATA BASE: AGOSTO / 2007
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | Mês - 01 |  |  |  | Mês - 02 |  |  |  | Mês - 03
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 2758.8 | 3.4078 | 50 | 50 | 1379.4 | 1379.4 | 50 | 100 | 1379.4 | 2758.8 |  | 100 | 0 | 2758.8
2 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 30cm) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | 5280 | 6.5221 | 50 | 50 | 2640 | 2640 | 50 | 100 | 2640 | 5280 |  | 100 | 0 | 5280
3 | REATERRO E APILOAMENTO DE VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ISC >= 15% COMPACTADO EM CAMADAS DE 20cm A 100% P.N. | 1943.14 | 2.4003 | 50 | 50 | 971.57 | 971.57 | 50 | 100 | 971.57 | 1943.14 |  | 100 | 0 | 1943.14
4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, DE CAIXAS COLETORAS COM GRELHAS DE CONCRETO CONFORME PROJETO | 7043.54 | 8.7006 | 50 | 50 | 3521.77 | 3521.77 | 50 | 100 | 3521.77 | 7043.54 |  | 100 | 0 | 7043.54
5 | EXECUÇÃO DA REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE CAIXAS COLETORAS EXISTENTES COM GRELHA DE CONCRETO | 2334.64 | 2.8839 | 50 | 50 | 1167.32 | 1167.32 | 50 | 100 | 1167.32 | 2334.64 |  | 100 | 0 | 2334.64
6 | REMOÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EXISTENTES | 167.3 | 0.20666 | 50 | 50 | 83.65 | 83.65 | 50 | 100 | 83.65 | 167.3 |  | 100 | 0 | 167.3
7 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | 3710.56 | 4.5835 | 50 | 50 | 1855.28 | 1855.28 | 50 | 100 | 1855.28 | 3710.56 |  | 100 | 0 | 3710.56
8 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | 1008.78 | 1.2461 | 25 | 25 | 252.195 | 252.195 | 35 | 75 | 353.073 | 605.268 | 40 | 100 | 403.512 | 1008.78
9 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | 5504.43 | 6.7994 | 25 | 25 | 1376.1075 | 1376.1075 | 35 | 75 | 1926.5505 | 3302.658 | 40 | 100 | 2201.772 | 5504.43
10 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | 1409.37 | 1.7409 | 25 | 25 | 352.3425 | 352.3425 | 35 | 75 | 493.2795 | 845.622 | 40 | 100 | 563.748 | 1409.37
11 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS DE 8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa | 41082.2 | 50.7469 | 25 | 25 | 10270.55 | 10270.55 | 35 | 75 | 14378.77 | 24649.32 | 40 | 100 | 16432.88 | 41082.2
12 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - CONFORME PROJETO | 6891.05 | 8.5122 | 25 | 25 | 1722.7625 | 1722.7625 | 35 | 75 | 2411.8675 | 4134.63 | 40 | 100 | 2756.42 | 6891.05
13 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | 1821.21 | 2.2497 | 25 | 25 | 455.3025 | 455.3025 | 35 | 75 | 637.4235 | 1092.726 | 40 | 100 | 728.484 | 1821.21
TOTAL |  | 80955.02 | 100 | 32.18% | 32.18% | 26048.25 | 26048.25 | 39.31% | 71.48% | 31819.954 | 57868.204 | 28.52% | 100% | 23086.816 | 80955.02
SANDRO PISA
ENG.º CIVIL - CREA 046722-4