## Estimativa de Custos
ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |  | POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL LTDA ME
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
OBRA: PAV. COM LAJOTAS E DRENAGEM DA RUA SILVIO SCOZ (TRECHO 01) |  |  | CREA: 046722-4
LOCAL: SÃO PEDRO NOVO, RODEIO- SC |  |  | DATA BASE: 24/10/2012
CREA - 092600-5
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO R$ | CUSTO R$
[5 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
1.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
1.1 | - | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE GALERIAS | m | 561 | 4.3 | 2412.3
1.2 | DEINFRA | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 1081.1 | 7 | 7567.7
152001003
1.3 | DEINFRA | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 30cm, CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | m | 150 | 29.1 | 4365
152001006
1.4 | DEINFRA | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 40cm, CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | m | 401 | 45.1 | 18085.1
152001007
1.5 | DEINFRA | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 60cm, CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | m | 10 | 85.2 | 852
152001009
1.6 | DEINFRA | REATERRO E APILOAMENTO DE VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ISC >= 15% COMPACTADO EM CAMADAS DE 20cm A 100% P.N. | m³ | 945.8 | 9.6 | 9079.68
151006002
1.7 | - | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, DE CAIXAS COLETORAS COM GRELHAS DE CONCRETO CONFORME PROJETO | und | 32 | 546.8 | 17497.6
1.8 | - | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAIXA DE PASSAGEM / COLETORA EM CONCRETO CONFORME PROJETO | und | 2 | 900 | 1800
|  | TOTAL PARCIAL DA DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 61659.38
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS
2.1 | - | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da pista de rolamento) | m² | 3760 | 0.7 | 2632
2.2 | DEINFRA | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | m³ | 1015.2 | 5.5 | 5583.6
52070
2.3 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | m² | 3760 | 1.1 | 4136
72961
2.4 | - | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | m³ | 564 | 32 | 18048
2.5 | SINAPI | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | m³ | 150.4 | 62.9 | 9460.16
72799
2.6 | DEINFRA | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | m² | 3760 | 41 | 154160
157004007
2.7 | DEINFRA | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 948 | 23 | 21804
157004009
2.8 | - | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | m³ | 282 | 18 | 5076
2.9 | - | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | m² | 3760 | 1.1 | 4136
|  | TOTAL PARCIAL DA PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 225035.76
3.0 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | DEINFRA | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | m² | 3 | 195.2 | 585.6
151003008
3.2 |  | PLACAS REFLETIVAS (CONFORME PROJETO) | und | 4 | 305 | 1220
|  | TOTAL PARCIAL DA SINALIZAÇÃO |  |  |  | 1805.6
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 288500.74
OBS: A taxa de BDI usada na Estimativa de Custo é de 25,00 %.
____________________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5

## Memorial de Calculo dos Quant.
MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL LTDA ME
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
OBRA: PAV. COM LAJOTAS E DRENAGEM DA RUA SILVIO SCOZ (TRECHO 01) |  |  | CREA: 046722-4
LOCAL: SÃO PEDRO NOVO, RODEIO- SC |  |  | DATA BASE: 24/10/2012
CREA SC - 092600-5
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | Descrição do | QUANTIDADE
processo de calculo
1.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
1.1 | - | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE GALERIAS | m | 401,00 + 150,00 + 10,00 | 561
1.2 | DEINFRA | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 1,21 m³/m x 150,00 m = 181,50 m³ | 1081.1
2,18 m³/m x 401,00 m = 874,20 m³
| 152001003 |  |  | 2,54 m³/m x 10,00 m = 25,40 m³
1.3 | DEINFRA | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 30cm, CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | m | Contagem conforme projeto | 150
152001006
1.4 | DEINFRA | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 40cm, CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | m | Contagem conforme projeto | 401
152001007
1.5 | DEINFRA | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 60cm, CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | m | Contagem conforme projeto | 10
152001009
1.6 | DEINFRA | REATERRO E APILOAMENTO DE VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ISC >= 15% COMPACTADO EM CAMADAS DE 20cm A 100% P.N. | m³ | 1,038 m³/m x 150,00 m = 155,70 m³ | 945.8
1,92 m³/m x 401,00 m = 769,90 m³
| 151006002 |  |  | 2,016 m³/m x 10,00 m = 20,20 m³
1.7 | - | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, DE CAIXAS COLETORAS COM GRELHAS DE CONCRETO CONFORME PROJETO | und | Contagem conforme projeto | 32
1.8 | - | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAIXA DE PASSAGEM / COLETORA EM CONCRETO CONFORME PROJETO | und | Contagem conforme projeto | 2
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS
2.1 | - | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da pista de rolamento) | m² | 8,00 x 470,00 | 3760
2.2 | DEINFRA | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | m³ | 3.760,00 m² x 0,27 m | 1015.2
52070
2.3 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | m² | 8,00 x 470,00 | 3760
72961
2.4 | - | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | m³ | 3.760,00 m² x 0,15 m | 564
2.5 | SINAPI | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | m³ | 3.760,00 m² x 0,04 m | 150.4
72799
2.6 | DEINFRA | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | m² | 8,00 m x 470,00 m | 3760
157004007
2.7 | DEINFRA | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 470,00 + 470,00 + 8,00 | 948
157004009
2.8 | - | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | m³ | (470,00 + 470,00) x 2,00 x 0,15 | 282
2.9 | - | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | m² | 8,00 x 470,00 | 3760
3.0 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | DEINFRA | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | m² | Contagem conforme Norma | 3
151003008
3.2 |  | PLACAS REFLETIVAS (CONFORME PROJETO) | und | Contagem conforme projeto | 4
____________________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [9 empty] | POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL LTDA ME
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO | [9 empty] | PROF. RESP.: SANDRO PISA
OBRA: PAV. COM LAJOTAS E DRENAGEM DA RUA SILVIO SCOZ (TRECHO 01) | [9 empty] | CREA: 046722-4
LOCAL: SÃO PEDRO NOVO, RODEIO- SC | [9 empty] | DATA BASE: 24/10/2012
CREA SC - 092600-5
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | Mês - 01 |  |  |  | Mês - 02 |  |  |  | Mês - 03
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1.0 | DRENAGEM PLUVIAL
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE GALERIAS | 2412.3 | 0.8362% | 30% | 30% | 723.69 | 723.69 | 30% | 60% | 723.69 | 1447.38 | 40% | 100% | 964.92 | 2412.3
1.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 7567.7 | 2.623% | 30% | 30% | 2270.31 | 2270.31 | 30% | 60% | 2270.31 | 4540.62 | 40% | 100% | 3027.08 | 7567.7
1.3 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 30cm, CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | 4365 | 1.513% | 30% | 30% | 1309.5 | 1309.5 | 30% | 60% | 1309.5 | 2619 | 40% | 100% | 1746 | 4365
1.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 40cm, CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | 18085.1 | 6.269% | 30% | 30% | 5425.53 | 5425.53 | 30% | 60% | 5425.53 | 10851.06 | 40% | 100% | 7234.04 | 18085.1
1.5 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 60cm, CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | 852 | 0.2953% | 30% | 30% | 255.6 | 255.6 | 30% | 60% | 255.6 | 511.2 | 40% | 100% | 340.8 | 852
1.6 | REATERRO E APILOAMENTO DE VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ISC >= 15% COMPACTADO EM CAMADAS DE 20cm A 100% P.N. | 9079.68 | 3.147% | 30% | 30% | 2723.904 | 2723.904 | 30% | 60% | 2723.904 | 5447.808 | 40% | 100% | 3631.872 | 9079.68
1.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, DE CAIXAS COLETORAS COM GRELHAS DE CONCRETO CONFORME PROJETO | 17497.6 | 6.065% | 30% | 30% | 5249.28 | 5249.28 | 30% | 60% | 5249.28 | 10498.56 | 40% | 100% | 6999.04 | 17497.6
1.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAIXA DE PASSAGEM / COLETORA EM CONCRETO CONFORME PROJETO | 1800 | 0.6239% | 30% | 30% | 540 | 540 | 30% | 60% | 540 | 1080 | 40% | 100% | 720 | 1800
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS
2.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da pista de rolamento) | 2632 | 0.9123% | 30% | 30% | 789.6 | 789.6 | 30% | 60% | 789.6 | 1579.2 | 40% | 100% | 1052.8 | 2632
2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | 5583.6 | 1.935% | 30% | 30% | 1675.08 | 1675.08 | 30% | 60% | 1675.08 | 3350.16 | 40% | 100% | 2233.44 | 5583.6
2.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | 4136 | 1.434% | 30% | 30% | 1240.8 | 1240.8 | 30% | 60% | 1240.8 | 2481.6 | 40% | 100% | 1654.4 | 4136
2.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | 18048 | 6.256% | 30% | 30% | 5414.4 | 5414.4 | 30% | 60% | 5414.4 | 10828.8 | 40% | 100% | 7219.2 | 18048
2.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | 9460.16 | 3.279% | 30% | 30% | 2838.048 | 2838.048 | 30% | 60% | 2838.048 | 5676.096 | 40% | 100% | 3784.064 | 9460.16
2.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | 154160 | 53.43% | 30% | 30% | 46248 | 46248 | 30% | 60% | 46248 | 92496 | 40% | 100% | 61664 | 154160
2.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 21804 | 7.558% | 30% | 30% | 6541.2 | 6541.2 | 30% | 60% | 6541.2 | 13082.4 | 40% | 100% | 8721.6 | 21804
2.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | 5076 | 1.759% | 30% | 30% | 1522.8 | 1522.8 | 30% | 60% | 1522.8 | 3045.6 | 40% | 100% | 2030.4 | 5076
2.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | 4136 | 1.434% | 30% | 30% | 1240.8 | 1240.8 | 30% | 60% | 1240.8 | 2481.6 | 40% | 100% | 1654.4 | 4136
3.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | 585.6 | 0.203% | 100% | 100% | 585.6 | 585.6 |  | 100% | 0 | 585.6 |  | 100% | 0 | 585.6
3.2 | PLACAS REFLETIVAS (CONFORME PROJETO) | 1220 | 0.4229% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 1220 | 1220
TOTAL GERAL |  | 288500.74 | 100% | 30.02% | 30.02% | 86594.142 | 86594.142 | 29.81% | 59.83% | 86008.542 | 172602.684 | 40.17% | 100% | 115898.056 | 288500.74
____________________________ Sandro Pisa Engº Civil – CREA SC 046722-4 Posição Engenharia Civil Ltda ME CREA SC - 092600-5