## Quantidades
MEMORIA DE CÁLCULO
DADOS GEOMÉTRICOS
Nome |  | Estacas | Extenção (m) | Área (m²) | Meio-Fio (m) | Guia de contenção (m) | Passeio em paver (m²)
Rua Luiz Gadotti |  | E0+0,00 a E13+10,00 | 270 | 2120 | 548 | 227 | 957
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  | Total: | 2.5 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Altura | Área
| E0+0,00 a E13+10,00 | 0 | 2 | 1.25 | 2.5
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Serviços topográficos para pavimentação |  |  |  | Total: | 3077 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E13+10,00 | 270 | 6,50 e 8,00 | 2120
| Calçada | 270 | Variáveal | 957
|  |  | Total: | 3077
2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal |  |  |  | Total: | 957 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
LD | E0+0,00 a E13+10,00 | 270 | Variável | 478.5
LE | E0+0,00 a E13+10,00 | 270 | Variável | 478.5
2.3 | Escavação mecânica de mat. 1ª categoria, Incl. descarte (Corte - Taludes) |  |  |  | Total: | 380 | (m³)
| Local | Extenção | Largura | Espessura | Volume
LD | E4+0,00 a E13+10,00 | 190 | 2 | 1 | 380
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação (Pista)
3.1.1 | Regularização e compactação de subleito |  |  |  | Total: | 2120 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E13+10,00 | 270 | 6,50 e 8,00 | 2120
|  |  | Total: | 2120
3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 7cm |  |  |  | Total: | 2120 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E13+10,00 | 270 | 6,50 e 8,00 | 2120
|  |  | Total: | 2120
3.1.3 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12x30 cm |  |  |  | Total: | 548 | (m)
| Local | Extenção
| E0+0,00 a E13+10,00 | 548
3.1.4 | Guia de contenção
3.1.4.1 | Concreto fck ≥ 15 MPa, inclusive preparo |  |  |  | Total: | 0.72 | (m³)
3.1.4.2 | Lançamento e aplicação manual de concreto |  |  |  | Total: | 0.72 | (m³)
3.1.4.3 | Forma tabua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2x |  |  |  | Total: | 14.4 | (m²)
3.1.4.4 | Armação convencional, com barras longitudinais e estribos CA-60, 4,2mm e CA-50, 8mm. |  |  |  | Total: | 36.4634 | (Kg)
| Local | Largura | Concreto (m³) | Forma (m²) | Aço (Kg)
| E09 | 8 | 0.36 | 7.2 | 18.2317
| E11 | 8 | 0.36 | 7.2 | 18.2317
|  |  | 0.72 | 14.4 | 36.4634
Long. | Resumo Aço (m) | Qtd (m) | Massa Nominal (Kg/m) | Total (Kg)
| ø 8 mm | 4 | 0.395 | 1.58
Estrib. | Resumo Aço (m) | Qtd de Estribos por metro | Comprimento por Estribo (m) | Massa Nominal (Kg/m) | Total (Kg)
| ø 4,2 mm | 6.75 | 0.95 | 0.109 | 0.69896
|  |  |  | Total (Kg/m) | 2.279
3.2 | Pavimentação (Passeio)
3.2.1 | Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) |  |  |  | Total: | 957 | (m²)
| Local | Área
| E0+0,00 a E13+10,00 | 957
3.2.2 | Pavimentação em paver cor natural, espessura 6cm |  |  |  | Total: | 842 | (m²)
| Local | Área total |  | Área paver
| E0+0,00 a E13+10,00 | 957 |  | 957 | Valores obtidos pelo programa computacional AUTOCAD
|  | Descontar item | 3.2.3 | -115
3.2.3 | Pavimentação em paver podotátil (vermelho), espessura 6cm |  |  |  | Total: | 115 | (m²)
| Local | Extenção | Largura | Área
| E0+0,00 a E13+10,00 | 575 | 0.2 | 115
3.2.4 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm (Guia de contenção lateral) |  |  |  | Total: | 227 | (m)
| Local | Extenção
| E0+0,00 a E13+10,00 | 227
4 | DRENAGEM EXISTENTE
4.1 | Alteamento de caixa coletora existente |  |  |  | Total: | 12 | (und)
| Local | Quantidade
| E0+0,00 a E13+10,00 | 12
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva |  |  |  | Total: | 1.25 | (m²)
| Tipo | Quantidade | Área | Total
| R-1 | 1 | 0.3 | 0.3
| R-19 | 2 | 0.12 | 0.24
| A-32b | 2 | 0.2025 | 0.405
| A-21a | 1 | 0.2025 | 0.2025
| Serviço | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Total: | 1.25
5.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. |  |  |  | Total: | 7 | (und)
| Local | Quantidade
| E0+0,00 a E13+10,00 | 7
5.3 | Pintura de faixa c/termoplástico |  |  |  | Total: | 35.5 | (m²)
| Local | Quantidade | Área | Total
| E0+1,00 | 1 | 16.3 | 16.3
| E12+15,00 | 1 | 19.2 | 19.2

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Cidade: | Rodeio | [7 empty] | 1.2685
Rua: | Luiz Gadotti
Bairro: | Rodeio 32
Elaborado: | 2017-02-03
BDI: | 26.85%
Código | Item | Serviço | Fonte | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$)
[6 empty] | s/ BDI | c/ BDI
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | SINAPI | (m²) | 2.5 | 350.76 | 444.9391 | 1112.3476
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1112.3476
| 2 | TERRAPLENAGEM
78472 | 2.1 | Serviços topográficos para pavimentação | SINAPI | (m²) | 3077 | 0.32 | 0.41 | 1261.57
73859/001 | 2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | SINAPI | (m²) | 957 | 0.16 | 0.2 | 191.4
74205/001 | 2.3 | Escavação mecânica de mat. 1ª categoria, Incl. descarte (Corte - Taludes) | SINAPI | (m³) | 380 | 1.92 | 2.44 | 927.2
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2380.17
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Pavimentação (Pista)
72961 | 3.1.1 | Regularização e compactação de subleito | SINAPI | (m²) | 2120 | 1.3 | 1.65 | 3498
COMPOSIÇÃO | 3.1.2 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8cm, ass. sobre colchão de areia 7cm | SINAPI | (m²) | 2120 | 59.6 | 75.6 | 160272
2 S 04 910 05 | 3.1.3 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12x30 cm | SINAPI | (m) | 548 | 27.42 | 34.78 | 19059.44
| 3.1.4 | Guia de contenção | [5 empty] | 0
94965 | 3.1.4.1 | Concreto fck ≥ 25 MPa, traço 1: 2,3:2,7 (Cimento,areia média, brita) - preparo mecânico com betoneira 400L | SINAPI | (m³) | 0.72 | 328.89 | 417.2 | 300.38
74157/004 | 3.1.4.2 | Lançamento e aplicação manual de concreto | SINAPI | (m³) | 0.72 | 92.33 | 117.12 | 84.33
5970 | 3.1.4.3 | Forma tabua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2x | SINAPI | (m²) | 14.4 | 53.96 | 68.45 | 985.68
92777 | 3.1.4.4 | Armação convencional, com barras longitudinais e estribos CA-60, 4,2mm e CA-50, 8mm. | SINAPI | (Kg) | 36.4634 | 10.58 | 13.42 | 489.34
| 3.2 | Pavimentação (Passeio) | [5 empty] | 0
74005/001 | 3.2.1 | Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) | SINAPI | (m²) | 957 | 4.11 | 5.21 | 4985.97
92396 | 3.2.2 | Pavimentação em paver cor natural, espessura 6cm | SINAPI | (m²) | 842 | 65.98 | 83.7 | 70475.4
93679 | 3.2.3 | Pavimentação em paver podotátil (vermelho), espessura 6cm | SINAPI | (m²) | 115 | 78.05 | 99.01 | 11386.15
2 S 04 910 05 | 3.2.4 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm (Guia de contenção lateral) | SINAPI | (m) | 227 | 27.42 | 34.78 | 7895.06
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 279431.75
| 4 | DRENAGEM EXISTENTE
COMPOSIÇÃO | 4.1 | Alteamento de caixa coletora existente |  | (und) | 12 | 183.8045 | 233.16 | 2797.92
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2797.92
| 5 | SINALIZAÇÃO
1 A 01 860 01 | 5.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | SICRO | (m²) | 1.25 | 227.91 | 289.1 | 361.38
1 A 01 870 01 | 5.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. | SICRO | (und) | 7 | 56.7 | 71.92 | 503.44
4 S 06 110 01 | 5.3 | Pintura de faixa c/termoplástico | SICRO | (m²) | 35.5 | 36.57 | 46.39 | 1646.85
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2511.67
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 288233.8577
Referência de Preço: (SINAPI - Dezembro/2016) e (SICRO - Setembro/2016)

## Composições
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
3.1.2 | Pavimentação em Lajota, E=8 cm
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | H | 0.1853 | 18.75 | 3.47
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.1853 | 13.67 | 2.53
SINAPI | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 5.58 | 0.03
SINAPI | 91278 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. AF_08/2015 | CHI | 0.0872 | 0.78 | 0.07
SINAPI | 91283 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 12.21 | 0.16
SINAPI | 91285 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. AF_08/2015 | CHI | 0.0792 | 0.91 | 0.07
INSUMO | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | 0.07 | 63 | 4.41
INSUMO | 712 | Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural | M2 | 1.0242 | 47.5 | 48.65
INSUMO | 4741 | Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | M3 | 0.0039 | 54.89 | 0.21
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 59.6
Referência: | 92394
3.2 | Alteamento de Caixa Coletora
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
Composição | 5970 | Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x. | M2 | 0.2 | 53.96 | 10.792
Composição | 94965 | Concreto fck ≥ 25 MPa, traço 1: 2,3:2,7 (Cimento,areia média, brita) - preparo mecânico com betoneira 400L | M3 | 0.04 | 328.89 | 13.1556
Composição | 72132 | Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 0.7075 | 57.89 | 40.9572
Composição | 73548 | Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Incluso Aditivo Impermeabilizante | M3 | 0.01415 | 503.87 | 7.1298
Insumo | 37402 | Grelha de concreto pré-moldada | UND | 1 | 111.77 | 111.77
|  | TOTAL GERAL |  |  | Total do item | 183.8045
Referência: | Elaborado pelo projetista
Obs.: Os valores abaixo da tabela SINAPI, foram utilizados com referencia nos custos regionais para o item.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| Cidade: | Rodeio
| Rua: | Luiz Gadotti
| Bairro: | Rodeio 32
| Elaborado: | 2017-02-03
| BDI: | 26.85%
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1112.3476 | 0.3859% | 100% | 100% | 1112.3476 | 1112.3476 | 0% | 100% | 0 | 1112.3476 | 0% | 100% | 0 | 1112.3476
2 | TERRAPLENAGEM | 2380.17 | 0.8258% | 100% | 100% | 2380.17 | 2380.17 | 0% | 100% | 0 | 2380.17 | 0% | 100% | 0 | 2380.17
3 | PAVIMENTAÇÃO | 279431.75 | 96.95% | 35% | 35% | 97801.1125 | 97801.1125 | 32% | 67% | 89418.16 | 187219.2725 | 33% | 100% | 92212.4775 | 279431.75
4 | DRENAGEM EXISTENTE | 2797.92 | 0.9707% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 2797.92 | 2797.92 | 0% | 100% | 0 | 2797.92
5 | SINALIZAÇÃO | 2511.67 | 0.8714% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 2511.67 | 2511.67
TOTAL GERAL |  | 288233.8576 | 100% | 35.14% | 35.14% | 101293.6301 | 101293.6301 | 31.99% | 67.14% | 92216.08 | 193509.7101 | 32.86% | 100% | 94724.1475 | 288233.8576